## Proje Ozeti
Proje | Life Analytics AI — iOS Uygulama Gelistirme Plani
Mimari | SwiftUI + Clean Architecture (MVVM + Repository + UseCase)
Min. iOS | iOS 17.0+
Dil | Swift 5.9+ / Swift Concurrency (async/await)
Paket Yoneticisi | Swift Package Manager (SPM)
Toplam Ticket | 125 gelistirme gorevi
Tahmini Sure | 12-16 hafta (1 gelistirici, tam zamanli)
Ana Ozellikler | HealthKit, EventKit, CoreML, Notifications, LLM API
FAZLAR
Faz | Aciklama | Ticket Sayisi
Phase 1: Project Setup | Xcode projesi, klasor yapisi, SPM paketleri | 8
Phase 2: Core Architecture | Clean Arch katmanlari, DI, navigation | 12
Phase 3: Data Layer | CoreData/SwiftData modelleri, repository | 10
Phase 4: HealthKit | Uyku, adim, kalp hizi entegrasyonu | 10
Phase 5: Calendar | EventKit entegrasyonu, toplanti analizi | 8
Phase 6: Mood Tracking | Ruh hali giris UI ve veri katmani | 10
Phase 7: Pattern Engine | Korelasyon, anomali, donemsellik tespiti | 14
Phase 8: AI / LLM | Insight uretimi, LLM entegrasyonu | 12
Phase 9: UI / Screens | Ana ekranlar, raporlar, grafikler | 12
Phase 10: Notifications | Kisisel bildirim sistemi | 8
Phase 11: Security | Sifreleme, privacy, biometric auth | 6
Phase 12: Testing | Unit, UI, integration testleri | 8
Phase 13: App Store | Yayin hazirligi, ASO, review | 7

## Gelistirme Plani
TICKET ID | PHASE | TASK NAME | TASK DESCRIPTION | MASTER PROMPT (Claude / AI Code Prompt) | MANUAL TEST STEPS | IF ERROR → DEBUG PROMPT | DEPENDENCIES | EXPECTED OUTPUT
LAI-001 | Project Setup | Xcode Projesi Olustur | Yeni bir Xcode projesi olustur: App template, SwiftUI lifecycle, bundle ID: com.lifeanalytics.app, deployment target iOS 17.0, Swift 5.9. Proje adi: LifeAnalyticsAI. Organization: Life Analytics. Team signing ayarla. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Hicbir sey — bu ilk adim.. Simdi siradaki gorev: Bos Xcode projesi olusturma.. Xcode 15+ ile yeni bir iOS App projesi olustur. Template: App. Interface: SwiftUI. Language: Swift. Bundle ID: com.lifeanalytics.app. Minimum deployment: iOS 17.0. LifeAnalyticsAIApp.swift dosyasinda @main entry point olustur. ContentView.swift icinde gecici 'Hello Life Analytics' mesaji goster. Info.plist icinde gerekli permission description'lari icin yer ayir (HealthKit, Calendar, Notifications). .gitignore dosyasi ekle (Xcode, SPM, DS_Store). | 1) Xcode'da File > New > Project sec 2) iOS > App sec, Next tikla 3) Product Name: LifeAnalyticsAI yaz 4) Interface: SwiftUI, Language: Swift sec 5) Bundle ID: com.lifeanalytics.app oldugundan emin ol 6) Run tusuna bas (Cmd+R) 7) iPhone 15 Pro simulator acilmali 8) Ekranda 'Hello Life Analytics' yazisi gozukmeli | Hata mesajini yapistir ve su promptu gonder: 'Xcode projem build olmuyor. iOS 17 target, SwiftUI lifecycle kullaniyorum. Hata mesaji: [HATA]. Projeyi derlenebilir hale getir.' | Yok — ilk ticket | Derlenen ve simulatorde calisan bos SwiftUI projesi
LAI-002 | Project Setup | Klasor Yapisi Olustur | Clean Architecture icin klasor hiyerarsisi kur: App/, Core/, Domain/, Data/, Presentation/, Resources/, Supporting/. Her klasor icindeki alt klasorleri de olustur. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-001: Bos Xcode projesi olusturuldu.. Simdi siradaki gorev: Clean Architecture klasor yapisi kurma.. LifeAnalyticsAI projesi icinde su klasor yapisini olustur: App/ - LifeAnalyticsAIApp.swift - AppDelegate.swift (UIKit entegrasyonu icin) - DependencyContainer.swift Core/ - Extensions/ - Utilities/ - Constants/ - Protocols/ Domain/ - Models/ - UseCases/ - Repositories/ (protocols) Data/ - DataSources/ - HealthKit/ - Calendar/ - Local/ - Repositories/ (implementations) - Persistence/ Presentation/ - Screens/ - Home/ - MoodEntry/ - WeeklyReport/ - Insights/ - Settings/ - Onboarding/ - Components/ - ViewModels/ - Navigation/ Resources/ - Assets.xcassets - Localizable.strings - Fonts/ Her klasore gecici bir .swift dosyasi ekle (Xcode bos klasor silmesin). Her dosyanin basinda // MARK: - [Modul Adi] comment ekle. | 1) Xcode'da Project Navigator'da klasorleri gozden gecir 2) App/, Core/, Domain/, Data/, Presentation/, Resources/ klasorlerinin hepsinin gorundugundan emin ol 3) Her klasorun alt klasorlerini ac ve kontrol et 4) Build yap (Cmd+B) — hatasiz derlenmeli | 'Xcode'da klasor yapisi olustururken bazi dosyalar target'a eklenmemis olabilir. Build hatasi: [HATA]. Tum .swift dosyalarini LifeAnalyticsAI target'ina ekle ve hatayi duzelt.' | LAI-001 | Tam Clean Architecture klasor yapisi, tum alt klasorlerle birlikte
LAI-003 | Project Setup | SPM Paketleri Ekle | Swift Package Manager ile gerekli kutuphaneleri ekle: Charts (swift-charts yoksa DGCharts), KeychainAccess, SwiftDate (tarih islemleri). | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-001, LAI-002 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: SPM paketlerini ekleme.. Xcode projesine su SPM paketlerini ekle: 1) KeychainAccess (https://github.com/kishikawakatsumi/KeychainAccess) — guvenli veri saklama 2) SwiftDate (https://github.com/malcommac/SwiftDate) — tarih islemleri Not: SwiftUI Charts iOS 16+ built-in, ayrica paket gerekmez. Package.swift dependencies kisminda minimum versiyonlari belirt. Her paketin import'unu test et. | 1) Xcode > File > Add Package Dependencies 2) URL'leri tek tek yapistir ve Resolve et 3) Build yap (Cmd+B) 4) Yeni bir test dosyasi olustur, her paketi import et: import KeychainAccess import SwiftDate 5) Build basarili olmali | 'SPM paket resolve hatasi aliyorum: [HATA]. Package versiyonlarini kontrol et ve uyumlu versiyonlari bul.' | LAI-001 | Tum SPM paketleri resolved ve import edilebilir durumda
LAI-004 | Project Setup | App Constants Dosyasi | Uygulama genelinde kullanilacak sabitleri tanimlayan AppConstants.swift dosyasi olustur. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-001-003 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Uygulama sabitlerini tanimlama.. Core/Constants/ altinda AppConstants.swift olustur: enum AppConstants { enum API { static let llmBaseURL = "https://api.anthropic.com/v1/messages" static let llmModel = "claude-sonnet-4-5-20250929" static let maxTokens = 1000 } enum Health { static let minDataDaysForInsight = 14 static let correlationThreshold = 0.3 static let pValueThreshold = 0.05 static let anomalyZScoreThreshold = 1.5 } enum Mood { static let scaleMin = 1 static let scaleMax = 5 } enum Notifications { static let morningHour = 7 static let morningMinute = 30 static let eveningHour = 21 static let eveningMinute = 0 static let weeklyReportDay = 1 // Pazar } enum Storage { static let keychainService = "com.lifeanalytics.keychain" static let userDefaultsSuite = "com.lifeanalytics.defaults" } enum UI { static let primaryColor = "PrimaryBlue" static let animationDuration = 0.3 } } | 1) Build yap (Cmd+B) 2) Baska bir dosyadan AppConstants.API.llmModel'e eris ve print et 3) Derlenmeli ve deger dogru olmali | 'AppConstants dosyasi build hatasi veriyor: [HATA]. Enum syntax'ini kontrol et ve duzelt.' | LAI-002 | Tum uygulama sabitleri tek dosyada, tip-guvenli erisimle
LAI-005 | Project Setup | Color ve Theme Sistemi | Assets.xcassets icinde renk seti olustur, Theme.swift ile uygulamanin gorsel temasini tanimla. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-001-004 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Renk ve tema sistemi olusturma.. 1) Assets.xcassets icinde su renkleri Color Set olarak ekle: PrimaryBlue (#1B4F72), SecondaryBlue (#2E86C1), AccentOrange (#E67E22), BackgroundLight (#F8F9FA), TextPrimary (#2C3E50), TextSecondary (#7F8C8D), MoodExcellent (#27AE60), MoodGood (#2ECC71), MoodNeutral (#F1C40F), MoodLow (#E67E22), MoodBad (#E74C3C). Dark mode varyantlarini da ekle. 2) Core/Extensions/ altinda Theme.swift olustur: import SwiftUI enum Theme { // Typography static let titleFont = Font.system(size: 28, weight: .bold, design: .rounded) static let headlineFont = Font.system(size: 20, weight: .semibold) static let bodyFont = Font.system(size: 16, weight: .regular) static let captionFont = Font.system(size: 13, weight: .regular) // Spacing static let paddingSmall: CGFloat = 8 static let paddingMedium: CGFloat = 16 static let paddingLarge: CGFloat = 24 static let cornerRadius: CGFloat = 12 // Mood colors static func moodColor(_ value: Int) -> Color { switch value { case 5: return Color("MoodExcellent") case 4: return Color("MoodGood") case 3: return Color("MoodNeutral") case 2: return Color("MoodLow") default: return Color("MoodBad") } } } | 1) Build yap 2) Preview'da bir Text'e Theme.titleFont uygula 3) Theme.moodColor(5) cagir — yesil renk donmeli 4) Dark mode'da renklerin gecerli oldugunu kontrol et (Simulator > Features > Toggle Appearance) | 'Renk setleri bulunamadi hatasi aliyorum. Assets.xcassets icindeki Color Set isimlerini kontrol et ve Theme.swift ile eslestir.' | LAI-002, LAI-004 | Tam renk paleti (Light+Dark) ve Theme utility dosyasi
LAI-006 | Project Setup | Capabilities Ayarlari | Xcode project capabilities: HealthKit, Push Notifications, Background Modes ayarla. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-001-005 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Xcode Capabilities yapilandirmasi.. Xcode'da Signing & Capabilities sekmesinde su ayarlari yap: 1) + Capability > HealthKit ekle. Clinical Health Records OFF birak. 2) + Capability > Push Notifications ekle. 3) + Capability > Background Modes ekle, su modlari sec: Background fetch, Remote notifications. 4) Info.plist'e su keyleri ekle: - NSHealthShareUsageDescription: 'Life Analytics AI, uyku ve aktivite verilerinizi analiz ederek yasam paternlerinizi kesfedetmenize yardimci olur.' - NSHealthUpdateUsageDescription: 'Life Analytics AI, ruh hali verilerinizi Apple Health ile senkronize edebilir.' - NSCalendarsUsageDescription: 'Life Analytics AI, takvim etkinliklerinizi analiz ederek toplanti-uyku korelasyonlarini kesfeder.' - NSCalendarsFullAccessUsageDescription: (iOS 17+) ayni mesaj. - NSUserNotificationsUsageDescription: 'Kisisel icgoruler ve haftalik yasam raporunuz icin bildirim gondeririz.' Entitlement dosyasini olustur: LifeAnalyticsAI.entitlements | 1) Xcode > Target > Signing & Capabilities sekmesini ac 2) HealthKit, Push Notifications, Background Modes gorunmeli 3) Info.plist'te permission description'larin yazili oldugunu kontrol et 4) Build yap — hatasiz derlenmeli 5) Simulator'de uygulamayi calistir — HealthKit izin popup gelmeli (ilk erisimde) | 'Capabilities eklerken signing hatasi aliyorum: [HATA]. Development team ayarlarini kontrol et. Free provisioning ile HealthKit kullanilamiyorsa Apple Developer hesabi gerekli.' | LAI-001 | HealthKit, Notifications, Background Modes capabilities aktif, tum permission stringleri tanimli
LAI-007 | Project Setup | Logging Sistemi | OSLog tabanli yapilandirilmis loglama sistemi kur. Kategoriler: health, calendar, mood, insight, network, ui. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-001-006 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Loglama sistemi kurma.. Core/Utilities/ altinda AppLogger.swift olustur: import OSLog enum AppLogger { static let health = Logger(subsystem: Bundle.main.bundleIdentifier!, category: "HealthKit") static let calendar = Logger(subsystem: Bundle.main.bundleIdentifier!, category: "Calendar") static let mood = Logger(subsystem: Bundle.main.bundleIdentifier!, category: "Mood") static let insight = Logger(subsystem: Bundle.main.bundleIdentifier!, category: "InsightEngine") static let network = Logger(subsystem: Bundle.main.bundleIdentifier!, category: "Network") static let ui = Logger(subsystem: Bundle.main.bundleIdentifier!, category: "UI") static let notification = Logger(subsystem: Bundle.main.bundleIdentifier!, category: "Notification") } Kullanim ornegi: AppLogger.health.info("HealthKit authorization requested") AppLogger.insight.debug("Correlation found: sleep vs mood r=\(correlation)") AppLogger.network.error("LLM API call failed: \(error.localizedDescription)") | 1) Build yap 2) Herhangi bir dosyada AppLogger.health.info('Test log') cagir 3) Xcode Console'da log mesajini gor 4) Console.app'te (macOS) subsystem filtreleme ile test et | 'OSLog import hatasi aliyorum. iOS 17 target oldugunu dogrula. Logger sinifinin kullanilabilir oldugunu kontrol et.' | LAI-002 | Kategorize edilmis, production-ready loglama sistemi
LAI-008 | Project Setup | Git Repository Baslat | .gitignore, README.md, ilk commit. Git flow branch stratejisi tanimla. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-001-007 tamamlandi. Proje yapisi hazir.. Simdi siradaki gorev: Git repository baslatma ve ilk commit.. Proje kokunde su dosyalari olustur: 1) .gitignore: Xcode, SPM, DS_Store, UserInterfaceState, xcuserdata, build/, DerivedData/ 2) README.md: Proje adi, aciklama, mimari ozet, kurulum talimatlari 3) Terminal'de: git init git add . git commit -m 'feat: initial project setup with Clean Architecture' Branch stratejisi: - main: production-ready - develop: aktif gelistirme - feature/LAI-XXX: her ticket icin branch - release/vX.Y.Z: yayin hazirligi | 1) Terminal'de git log calistir — ilk commit gorunmeli 2) git status — temiz calisma dizini 3) .gitignore'un calistigini kontrol et: DerivedData/ tracked olmamali | 'Git init veya commit sirasinda hata aliyorum: [HATA]. Git kurulumu ve dosya izinlerini kontrol et.' | LAI-001 - LAI-007 | Git repository aktif, ilk commit yapilmis, branch stratejisi tanimli
LAI-009 | Core Architecture | Domain Model — SleepRecord | Domain/Models/ altinda SleepRecord.swift: uyku verisi modeli. Identifiable, Codable, Hashable. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 1 tamamlandi. Klasor yapisi ve dependencies hazir.. Simdi siradaki gorev: Domain modellerini olusturma — ilk model: SleepRecord.. Domain/Models/SleepRecord.swift olustur: struct SleepRecord: Identifiable, Codable, Hashable { let id: UUID let date: Date let bedtime: Date let wakeTime: Date let totalMinutes: Int let deepSleepMinutes: Int? let remSleepMinutes: Int? let lightSleepMinutes: Int? let efficiency: Double? // 0.0 - 1.0 let source: DataSource var totalHours: Double { Double(totalMinutes) / 60.0 } var isAboveAverage: Bool? // computed after stats enum DataSource: String, Codable { case healthKit, manual } } | 1) Build yap — hatasiz derlenmeli 2) Baska dosyada let record = SleepRecord(...) ile ornek olustur 3) JSONEncoder ile encode et, JSONDecoder ile decode et — kayipsiz donusmeli | 'SleepRecord modeli derlenmiyor: [HATA]. Codable conformance icin tum property'lerin Codable oldugunu kontrol et.' | LAI-002 | SleepRecord domain modeli, Codable ve Identifiable
LAI-010 | Core Architecture | Domain Model — MoodEntry | Domain/Models/ altinda MoodEntry.swift: ruh hali kaydi modeli. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-009: SleepRecord modeli olusturuldu.. Simdi siradaki gorev: MoodEntry domain modeli olusturma.. Domain/Models/MoodEntry.swift olustur: struct MoodEntry: Identifiable, Codable, Hashable { let id: UUID let date: Date let timestamp: Date let value: Int // 1-5 let note: String? let activities: [ActivityTag] var moodLevel: MoodLevel { MoodLevel(rawValue: value) ?? .neutral } } enum MoodLevel: Int, Codable, CaseIterable { case veryBad = 1, bad = 2, neutral = 3, good = 4, veryGood = 5 var emoji: String { switch self { case .veryBad: return "😞" case .bad: return "😕" case .neutral: return "😐" case .good: return "🙂" case .veryGood: return "😄" } } var label: String { ... } // Turkce etiketler } enum ActivityTag: String, Codable, CaseIterable { case exercise, work, social, reading, meditation, nature, family, travel } | 1) Build yap 2) MoodEntry ornegi olustur, moodLevel computed property'sini test et 3) MoodLevel.allCases'i iterate et — 5 deger olmali | 'MoodEntry enum hatasi: [HATA]. CaseIterable ve Codable conformance'i kontrol et.' | LAI-002 | MoodEntry ve MoodLevel modelleri, ActivityTag enum
LAI-011 | Core Architecture | Domain Model — CalendarEvent | Domain/Models/ altinda CalendarEvent.swift: takvim etkinligi modeli. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-009-010 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: CalendarEvent domain modeli.. Domain/Models/CalendarEvent.swift olustur: struct CalendarEvent: Identifiable, Codable, Hashable { let id: UUID let title: String let startDate: Date let endDate: Date let isAllDay: Bool let calendarName: String? var durationMinutes: Int { Calendar.current.dateComponents([.minute], from: startDate, to: endDate).minute ?? 0 } var isMeeting: Bool { !isAllDay && durationMinutes >= 15 && durationMinutes <= 180 } } struct DailySummary: Codable { let date: Date let totalMeetings: Int let totalMeetingMinutes: Int let freeHours: Double let busiestHour: Int? } | 1) Build yap 2) CalendarEvent ornegi olustur, isMeeting logic'ini test et 3) DailySummary ile gunluk ozet olustur | 'CalendarEvent build hatasi: [HATA]. Date hesaplamalarini ve Calendar API kullanmini kontrol et.' | LAI-002 | CalendarEvent ve DailySummary domain modelleri
LAI-012 | Core Architecture | Domain Model — Insight | Domain/Models/ altinda Insight.swift: AI icgoru modeli. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-009-011 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Insight domain modeli.. Domain/Models/Insight.swift olustur: struct Insight: Identifiable, Codable { let id: UUID let date: Date let type: InsightType let title: String let body: String let confidenceLevel: ConfidenceLevel let relatedMetrics: [MetricReference] var userFeedback: UserFeedback? enum InsightType: String, Codable { case correlation, anomaly, prediction, trend, seasonal } enum ConfidenceLevel: String, Codable { case low, medium, high var label: String { ... } } enum UserFeedback: String, Codable { case helpful, notHelpful } } struct MetricReference: Codable { let name: String let value: Double let unit: String let trend: Trend enum Trend: String, Codable { case up, down, stable } } struct WeeklyReport: Identifiable, Codable { let id: UUID let weekStartDate: Date let summary: String let insights: [Insight] let keyMetrics: [MetricReference] let prediction: String? } | 1) Build yap 2) Insight ornegi olustur, type ve confidenceLevel test et 3) WeeklyReport ile haftalik rapor modeli test et 4) JSON encode/decode islemi sorunsuz olmali | 'Insight modeli Codable hatasi veriyor: [HATA]. Nested enum'larin Codable conformance'ini kontrol et.' | LAI-002 | Insight, MetricReference, WeeklyReport domain modelleri
LAI-013 | Core Architecture | Repository Protokolleri | Domain/Repositories/ altinda tum repository interface'lerini tanimla. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-009-012: Tum domain modelleri tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Repository protokollerini tanimlama (Domain katmani).. Domain/Repositories/ altinda su protokolleri olustur: 1) SleepRepositoryProtocol.swift: protocol SleepRepositoryProtocol { func fetchSleepRecords(from: Date, to: Date) async throws -> [SleepRecord] func saveSleepRecord(_ record: SleepRecord) async throws func getAverageSleep(days: Int) async throws -> Double } 2) MoodRepositoryProtocol.swift: protocol MoodRepositoryProtocol { func saveMoodEntry(_ entry: MoodEntry) async throws func fetchMoodEntries(from: Date, to: Date) async throws -> [MoodEntry] func getAverageMood(days: Int) async throws -> Double } 3) CalendarRepositoryProtocol.swift: protocol CalendarRepositoryProtocol { func fetchEvents(from: Date, to: Date) async throws -> [CalendarEvent] func getDailySummary(for date: Date) async throws -> DailySummary } 4) InsightRepositoryProtocol.swift: protocol InsightRepositoryProtocol { func saveInsight(_ insight: Insight) async throws func fetchInsights(limit: Int) async throws -> [Insight] func updateFeedback(insightId: UUID, feedback: Insight.UserFeedback) async throws } Tum metodlar async throws kullanmali. Protocol-oriented design. | 1) Build yap — tum protokoller derlenmeli 2) Her protokolun ilgili domain modelleri dogru import edilmis olmali 3) Henuz implementation yok, sadece interface'ler | 'Protocol dosyalari derlenmiyor: [HATA]. Model import'larini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-009 - LAI-012 | 4 repository protokolu, tum CRUD operasyonlari tanimli
LAI-014 | Core Architecture | UseCase Protokolleri | Domain/UseCases/ altinda temel use case interface'lerini olustur. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-013: Repository protokolleri tanimlandi.. Simdi siradaki gorev: UseCase katmanini olusturma.. Domain/UseCases/ altinda su use case'leri olustur: 1) FetchSleepDataUseCase.swift: protocol FetchSleepDataUseCaseProtocol { func execute(days: Int) async throws -> [SleepRecord] } class FetchSleepDataUseCase: FetchSleepDataUseCaseProtocol { private let repository: SleepRepositoryProtocol init(repository: SleepRepositoryProtocol) { self.repository = repository } func execute(days: Int) async throws -> [SleepRecord] { let end = Date() let start = Calendar.current.date(byAdding: .day, value: -days, to: end)! return try await repository.fetchSleepRecords(from: start, to: end) } } 2) SaveMoodEntryUseCase 3) FetchCalendarEventsUseCase 4) GenerateInsightUseCase (placeholder — detay Phase 7'de) 5) FetchWeeklyReportUseCase Her use case tek bir is yapar (Single Responsibility). Constructor injection ile dependency alir. | 1) Build yap 2) FetchSleepDataUseCase'i mock repository ile test et 3) async/await syntax'inin dogru calistigini kontrol et | 'UseCase'ler derlenmiyor: [HATA]. Protocol conformance ve async/await syntax kontrol et.' | LAI-013 | 5 temel use case, protocol-based, dependency injection ile
LAI-015 | Core Architecture | Dependency Injection Container | App/DependencyContainer.swift: tum dependency'lerin merkezi yonetimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-013-014: Repository ve UseCase protokolleri tanimlandi.. Simdi siradaki gorev: DI container olusturma.. App/DependencyContainer.swift olustur: @MainActor class DependencyContainer: ObservableObject { // Repositories lazy var sleepRepository: SleepRepositoryProtocol = { ... }() lazy var moodRepository: MoodRepositoryProtocol = { ... }() lazy var calendarRepository: CalendarRepositoryProtocol = { ... }() lazy var insightRepository: InsightRepositoryProtocol = { ... }() // Use Cases lazy var fetchSleepDataUseCase: FetchSleepDataUseCaseProtocol = { FetchSleepDataUseCase(repository: self.sleepRepository) }() // ... diger use case'ler // Services lazy var healthKitService: HealthKitServiceProtocol = { ... }() lazy var calendarService: CalendarServiceProtocol = { ... }() lazy var notificationService: NotificationServiceProtocol = { ... }() lazy var insightEngine: InsightEngineProtocol = { ... }() } Not: Simdilik placeholder implementation'lar kullan. Gercek implementation'lar sonraki phase'lerde gelecek. @EnvironmentObject olarak uygulamaya inject et. | 1) Build yap 2) LifeAnalyticsAIApp.swift'te DependencyContainer'i olustur 3) .environmentObject(container) ile ContentView'a gecir 4) ContentView'da @EnvironmentObject var container ile eris 5) Build ve run basarili olmali | 'DI Container @MainActor hatasi: [HATA]. Concurrency ve lazy var uyumunu kontrol et.' | LAI-013, LAI-014 | Merkezi DI container, tum dependency'ler placeholder ile kayitli
LAI-016 | Core Architecture | Navigation Router | Presentation/Navigation/ altinda NavigationRouter ile programmatic navigation. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-015: DI container hazir.. Simdi siradaki gorev: SwiftUI Navigation sistemi kurma.. Presentation/Navigation/NavigationRouter.swift olustur: enum AppRoute: Hashable { case home case moodEntry case weeklyReport(weekStart: Date) case insightDetail(Insight) case settings case onboarding case insightHistory } @Observable class NavigationRouter { var path = NavigationPath() var showOnboarding = false var selectedTab: Tab = .home enum Tab: Int, CaseIterable { case home = 0, insights = 1, report = 2, settings = 3 var title: String { ... } var icon: String { ... } // SF Symbols } func navigate(to route: AppRoute) { path.append(route) } func goBack() { path.removeLast() } func goToRoot() { path = NavigationPath() } } App entry point'ta NavigationStack(path: $router.path) kullan. TabView ile alt navigasyon. | 1) Build yap 2) ContentView'da TabView ile 4 tab goster 3) Her tab'a tikla — gecis calismali 4) NavigationLink ile detail ekrana git — geri don | 'NavigationPath hatasi: [HATA]. @Observable macro iOS 17+ gerektirir. Deployment target'i kontrol et.' | LAI-015 | Programmatic navigation sistemi, TabView + NavigationStack
LAI-017 | Core Architecture | Error Handling Sistemi | Core/Utilities/ altinda AppError enum ve error handling mekanizmasi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-015-016 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Merkezi hata yonetimi.. Core/Utilities/AppError.swift olustur: enum AppError: LocalizedError { case healthKitNotAvailable case healthKitAuthorizationDenied case calendarAccessDenied case dataNotFound case insufficientData(required: Int, current: Int) case networkError(underlying: Error) case llmError(message: String) case persistenceError(underlying: Error) case unknown(underlying: Error) var errorDescription: String? { switch self { case .healthKitNotAvailable: return "Bu cihazda HealthKit kullanilamamaktadir." case .healthKitAuthorizationDenied: return "Saglik verilerine erisim izni gereklidir." case .insufficientData(let req, let cur): return "Icgoru icin en az \(req) gunluk veri gerekli. Mevcut: \(cur) gun." // ... diger case'ler } } } // View modifier for error display struct ErrorAlert: ViewModifier { ... } extension View { func errorAlert(_ error: Binding<AppError?>) -> some View { ... } } | 1) Build yap 2) AppError.insufficientData(required: 14, current: 5).errorDescription test et 3) Bir View'da .errorAlert modifier kullan, hata gosterilmeli | 'AppError LocalizedError conformance hatasi: [HATA]. errorDescription computed property'sini kontrol et.' | LAI-002 | Merkezi hata yonetimi, Turkce hata mesajlari, UI alert modifier
LAI-018 | Core Architecture | Date Extensions | Core/Extensions/ altinda Date ve Calendar extension'lari. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-004, LAI-003 (SwiftDate paketi) hazir.. Simdi siradaki gorev: Tarih islemleri icin extension'lar.. Core/Extensions/Date+Extensions.swift olustur: extension Date { var startOfDay: Date { Calendar.current.startOfDay(for: self) } var endOfDay: Date { Calendar.current.date(byAdding: .init(day: 1, second: -1), to: startOfDay)! } var startOfWeek: Date { ... } var dayOfWeek: Int { Calendar.current.component(.weekday, from: self) } var isWeekend: Bool { dayOfWeek == 1 ¦¦ dayOfWeek == 7 } var isToday: Bool { Calendar.current.isDateInToday(self) } func daysAgo(_ days: Int) -> Date { Calendar.current.date(byAdding: .day, value: -days, to: self)! } var shortDateString: String { ... } // 6 Mar 2026 var timeString: String { ... } // 14:30 var relativeDateString: String { ... } // 'Dun', '3 gun once' } extension Array where Element == Date { var dateRange: ClosedRange<Date>? { ... } } | 1) Build yap 2) Date().startOfDay, Date().isWeekend test et 3) Date().daysAgo(7) — 7 gun onceki tarih donmeli | 'Date extension derleme hatasi: [HATA]. Calendar API kullanmini ve optional unwrapping'i kontrol et.' | LAI-002, LAI-003 | Kapsamli Date extension'lari, tum projede kullanilacak
LAI-019 | Core Architecture | Network Layer | Core/Utilities/ altinda NetworkManager: LLM API cagrilari icin HTTP katmani. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-004, LAI-017 hazir.. Simdi siradaki gorev: Network katmani olusturma.. Core/Utilities/NetworkManager.swift olustur: actor NetworkManager { static let shared = NetworkManager() private let session: URLSession init() { let config = URLSessionConfiguration.default config.timeoutIntervalForRequest = 30 config.waitsForConnectivity = true session = URLSession(configuration: config) } func sendLLMRequest(prompt: String, systemPrompt: String) async throws -> String { var request = URLRequest(url: URL(string: AppConstants.API.llmBaseURL)!) request.httpMethod = "POST" request.setValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type") // API key Keychain'den alinacak let body: [String: Any] = [ "model": AppConstants.API.llmModel, "max_tokens": AppConstants.API.maxTokens, "messages": [["role": "user", "content": prompt]], "system": systemPrompt ] request.httpBody = try JSONSerialization.data(withJSONObject: body) let (data, response) = try await session.data(for: request) guard let httpResponse = response as? HTTPURLResponse, 200...299 ~= httpResponse.statusCode else { throw AppError.networkError(underlying: ...) } // Parse response and extract text content return parsedText } } Actor isolation ile thread-safety sagla. Retry mekanizmasi ekle (max 2 retry). | 1) Build yap 2) Mock bir URL ile test et (gercek API key olmadan) 3) Error handling'in calistigini kontrol et — timeout durumunda AppError.networkError donmeli | 'Actor isolation hatasi: [HATA]. async/await ve actor syntax'ini kontrol et. Sendable conformance gerekebilir.' | LAI-004, LAI-017 | LLM API icin production-ready network katmani, retry ve error handling ile
LAI-020 | Core Architecture | UserDefaults Manager | Core/Utilities/ altinda UserDefaultsManager: onboarding durumu, ayarlar, tercihler. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-004 hazir.. Simdi siradaki gorev: UserDefaults yonetimi.. Core/Utilities/UserDefaultsManager.swift olustur: @Observable class UserDefaultsManager { private let defaults = UserDefaults(suiteName: AppConstants.Storage.userDefaultsSuite)! var hasCompletedOnboarding: Bool { get { defaults.bool(forKey: "hasCompletedOnboarding") } set { defaults.set(newValue, forKey: "hasCompletedOnboarding") } } var dataCollectionStartDate: Date? { ... } var preferredInsightTone: InsightTone { ... } // concise, detailed var notificationsEnabled: Bool { ... } var morningNotificationTime: Date { ... } var eveningNotificationTime: Date { ... } var weeklyReportEnabled: Bool { ... } enum InsightTone: String { case concise, detailed } } | 1) Build yap 2) hasCompletedOnboarding = true yaz, uygulamayi kapat-ac, deger korunmali 3) Farkli suiteName kullanildigini dogrula | 'UserDefaults nil donuyor: [HATA]. SuiteName'in dogru oldugunu ve @Observable macro'nun calistigini kontrol et.' | LAI-004 | Tip-guvenli UserDefaults yonetimi, tum kullanici tercihleri
LAI-021 | Data Layer | SwiftData Model — SleepRecordEntity | Data/Persistence/ altinda SwiftData @Model siniflari olustur. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 2 tamamlandi. Domain modelleri ve repository protokolleri hazir.. Simdi siradaki gorev: SwiftData persistence katmani — SleepRecord entity.. Data/Persistence/SleepRecordEntity.swift olustur: import SwiftData @Model class SleepRecordEntity { @Attribute(.unique) var id: UUID var date: Date var bedtime: Date var wakeTime: Date var totalMinutes: Int var deepSleepMinutes: Int? var remSleepMinutes: Int? var efficiency: Double? var source: String // DataSource raw value var createdAt: Date init(...) { ... } func toDomain() -> SleepRecord { ... } // Entity -> Domain mapper static func fromDomain(_ record: SleepRecord) -> SleepRecordEntity { ... } // Domain -> Entity mapper } Bidirectional mapping domain <-> entity. @Attribute(.unique) ile id duplicate onleme. | 1) Build yap 2) ModelContainer'a SleepRecordEntity'yi ekle 3) Bir kayit olustur, kaydet, geri oku — veri tutarli olmali 4) toDomain() ve fromDomain() mapper'larini test et | 'SwiftData @Model hatasi: [HATA]. iOS 17+ target oldugunu dogrula. Property tiplerinin SwiftData destekli oldugunu kontrol et.' | LAI-009 | SwiftData SleepRecord entity, domain mapper'lar ile
LAI-022 | Data Layer | SwiftData Model — MoodEntryEntity | MoodEntry icin SwiftData entity. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-021 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: MoodEntry SwiftData entity.. Data/Persistence/MoodEntryEntity.swift olustur. MoodEntry domain modeline karsilik gelen @Model sinifi. activities array'i JSON string olarak sakla (SwiftData array of enum desteklemiyor). toDomain() ve fromDomain() mapper ekle. | 1) Build yap 2) MoodEntry kaydet ve geri oku 3) Activities JSON donusumu test et | 'SwiftData array saklama hatasi: [HATA]. Enum array'i JSON string'e cevirme yontemini kontrol et.' | LAI-010 | SwiftData MoodEntry entity
LAI-023 | Data Layer | SwiftData Model — InsightEntity | Insight icin SwiftData entity. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-021-022 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Insight SwiftData entity.. Data/Persistence/InsightEntity.swift — Insight ve WeeklyReport icin entity'ler. relatedMetrics JSON string olarak sakla. userFeedback optional string. | 1) Build yap 2) Insight kaydet, feedback guncelle, geri oku | 'Nested model saklama hatasi: [HATA]. Complex tipleri JSON string olarak saklama yontemini uygula.' | LAI-012 | SwiftData Insight entity, feedback destegi ile
LAI-024 | Data Layer | SwiftData Container Setup | ModelContainer yapilandirmasi ve migration stratejisi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-021-023: Tum entity'ler hazir.. Simdi siradaki gorev: SwiftData container kurulumu.. Data/Persistence/PersistenceController.swift olustur: class PersistenceController { static let shared = PersistenceController() let container: ModelContainer init(inMemory: Bool = false) { let schema = Schema([SleepRecordEntity.self, MoodEntryEntity.self, InsightEntity.self]) let config = ModelConfiguration(isStoredInMemoryOnly: inMemory) container = try! ModelContainer(for: schema, configurations: [config]) } static var preview: PersistenceController = { let ctrl = PersistenceController(inMemory: true) // Ornek veri ekle return ctrl }() } App entry point'ta: .modelContainer(PersistenceController.shared.container) | 1) Build ve run yap 2) Uygulama crash etmemeli 3) Preview'da ornek veriler gozukmeli | 'ModelContainer init crash: [HATA]. Schema tanimini ve entity siniflarini kontrol et.' | LAI-021, LAI-022, LAI-023 | SwiftData container, preview destegi, migration-ready
LAI-025 | Data Layer | SleepRepository Implementation | Data/Repositories/ altinda SleepRepository — SleepRepositoryProtocol implementasyonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-024: SwiftData container hazir. LAI-013: Protocol tanimli.. Simdi siradaki gorev: SleepRepository gercek implementasyonu.. Data/Repositories/SleepRepository.swift olustur: class SleepRepository: SleepRepositoryProtocol { private let modelContext: ModelContext init(modelContext: ModelContext) { self.modelContext = modelContext } func fetchSleepRecords(from start: Date, to end: Date) async throws -> [SleepRecord] { let predicate = #Predicate<SleepRecordEntity> { $0.date >= start && $0.date <= end } let descriptor = FetchDescriptor(predicate: predicate, sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]) let entities = try modelContext.fetch(descriptor) return entities.map { $0.toDomain() } } func saveSleepRecord(_ record: SleepRecord) async throws { let entity = SleepRecordEntity.fromDomain(record) modelContext.insert(entity) try modelContext.save() } func getAverageSleep(days: Int) async throws -> Double { let records = try await fetchSleepRecords(from: Date().daysAgo(days), to: Date()) guard !records.isEmpty else { return 0 } return records.map { $0.totalHours }.reduce(0, +) / Double(records.count) } } | 1) Build yap 2) In-memory context ile test: - 5 SleepRecord kaydet - fetchSleepRecords ile geri oku — 5 kayit donmeli - getAverageSleep test et — dogru ortalama donmeli | 'SwiftData fetch hatasi: [HATA]. Predicate syntax ve ModelContext kullanmini kontrol et.' | LAI-013, LAI-021, LAI-024 | Calisan SleepRepository, CRUD operasyonlari ile
LAI-026 | Data Layer | MoodRepository Implementation | MoodRepositoryProtocol implementasyonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-025 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: MoodRepository implementasyonu.. SleepRepository ile ayni pattern. fetchMoodEntries, saveMoodEntry, getAverageMood. SwiftData predicate ile tarih filtreleme. Aktivite tag'lerini JSON encode/decode. | 1) Build yap 2) 10 MoodEntry kaydet, tarih araligina gore filtrele 3) getAverageMood dogru hesaplanmali | 'MoodRepository JSON decode hatasi: [HATA]. ActivityTag array JSON donusumunu kontrol et.' | LAI-013, LAI-022, LAI-024 | Calisan MoodRepository
LAI-027 | Data Layer | CalendarRepository Implementation | CalendarRepositoryProtocol implementasyonu — EventKit ile. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-025-026 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: CalendarRepository implementasyonu.. EventKit kullanarak takvim etkinliklerini oku. EKEventStore ile izin iste. fetchEvents ve getDailySummary metodlarini implement et. Toplanti filtresi: isAllDay olmayan, 15-180 dk arasi etkinlikler. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a birkaç etkinlik ekle 3) fetchEvents ile etkinlikleri oku 4) getDailySummary dogru toplanti sayisi dondurmeli | 'EventKit izin hatasi: [HATA]. iOS 17 calendarFullAccessRequest metodunu ve Info.plist permission string'ini kontrol et.' | LAI-011, LAI-013, LAI-006 | Calisan CalendarRepository, EventKit entegrasyonu
LAI-028 | Data Layer | InsightRepository Implementation | InsightRepositoryProtocol implementasyonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-025-027 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: InsightRepository.. SwiftData ile Insight kaydetme, listeleme, feedback guncelleme. FetchDescriptor ile tarihe gore siralama, limit destegi. | 1) Build yap 2) 5 Insight kaydet, fetchInsights(limit: 3) — 3 kayit donmeli 3) updateFeedback test et | 'InsightRepository save hatasi: [HATA]. ModelContext save islemini ve entity mapping'i kontrol et.' | LAI-012, LAI-023, LAI-024 | Calisan InsightRepository
LAI-029 | Data Layer | Mock Data Generator | Preview ve test icin mock veri uretici. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-021-028 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mock veri sistemi.. Data/DataSources/Local/MockDataGenerator.swift olustur: class MockDataGenerator { static func generateSleepRecords(days: Int) -> [SleepRecord] { ... } static func generateMoodEntries(days: Int) -> [MoodEntry] { ... } static func generateCalendarEvents(days: Int) -> [CalendarEvent] { ... } static func generateInsights() -> [Insight] { ... } } Gercekci veri uret: uyku 5-9 saat arasi, mood 1-5, hafta ici daha cok toplanti. Hafta sonu mood biraz daha yuksek. Pattern engine testi icin belli korelasyonlar ekle. | 1) Build yap 2) 30 gunluk mock veri uret 3) Verilerin gercekci oldugunu kontrol et — uyku 5-9 saat arasi, mood 1-5 | 'Mock data generator random hatasi: [HATA]. Range'leri ve Date hesaplamalarini kontrol et.' | LAI-009-012, LAI-018 | Gercekci mock veri uretici, preview ve test icin
LAI-030 | Data Layer | DI Container Guncelle | DependencyContainer'a gercek repository implementation'larini kaydet. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-025-029: Tum repository'ler hazir.. Simdi siradaki gorev: DI container'i gercek implementasyonlarla guncelle.. DependencyContainer.swift'i guncelle: placeholder'lari gercek SleepRepository, MoodRepository, CalendarRepository, InsightRepository ile degistir. ModelContext'i PersistenceController'dan al. UseCase'lere gercek repository'leri inject et. | 1) Build ve run yap 2) Uygulama acilmali, crash olmamali 3) Console'da hata logu olmamali | 'DI Container initialization hatasi: [HATA]. ModelContext ve repository init siralamasini kontrol et.' | LAI-015, LAI-025-028 | Tam calisan DI container, gercek implementasyonlarla
LAI-031 | HealthKit Integration | HealthKit Service Protocol | HealthKit erisimi icin service protocol tanimla. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 3 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: HealthKit service katmani.. Data/DataSources/HealthKit/HealthKitServiceProtocol.swift: protocol HealthKitServiceProtocol { func requestAuthorization() async throws -> Bool func isAuthorized() -> Bool func fetchSleepData(from: Date, to: Date) async throws -> [SleepRecord] func fetchStepCount(for date: Date) async throws -> Int func fetchHeartRate(from: Date, to: Date) async throws -> [Double] func setupBackgroundDelivery() async throws } | 1) Build yap — protocol derlenmeli | 'Protocol dosyasi derleme hatasi: [HATA].' | LAI-009, LAI-013 | HealthKit service interface
LAI-032 | HealthKit Integration | HealthKit Authorization | HealthKit izin isteme ve durum yonetimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-031 hazir.. Simdi siradaki gorev: HealthKit izin sistemi.. HealthKitService.swift icinde authorization: class HealthKitService: HealthKitServiceProtocol { private let healthStore = HKHealthStore() private let readTypes: Set<HKObjectType> = [ HKObjectType.categoryType(forIdentifier: .sleepAnalysis)!, HKObjectType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)!, HKObjectType.quantityType(forIdentifier: .heartRate)!, ] func requestAuthorization() async throws -> Bool { guard HKHealthStore.isHealthDataAvailable() else { throw AppError.healthKitNotAvailable } try await healthStore.requestAuthorization(toShare: [], read: readTypes) return true } } | 1) Gercek cihaz veya simulator'de run yap 2) Uygulama acildiginda HealthKit izin ekrani gelmeli 3) Izin ver — isAuthorized() true donmeli 4) Izin reddet — AppError.healthKitAuthorizationDenied donmeli | 'HealthKit authorization hatasi: [HATA]. HKHealthStore.isHealthDataAvailable() ve Info.plist NSHealthShareUsageDescription kontrol et.' | LAI-006, LAI-031 | Calisan HealthKit izin sistemi
LAI-033 | HealthKit Integration | Uyku Verisi Cekme | HKCategorySample ile uyku verilerini cek ve SleepRecord'a donustur. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-032: HealthKit authorization hazir.. Simdi siradaki gorev: Uyku verisi cekme.. fetchSleepData implementasyonu: func fetchSleepData(from start: Date, to end: Date) async throws -> [SleepRecord] { let sleepType = HKObjectType.categoryType(forIdentifier: .sleepAnalysis)! let predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let descriptor = HKSampleQueryDescriptor(predicates: [.categorySample(type: sleepType, predicate: predicate)], sortDescriptors: [SortDescriptor(\.endDate, order: .reverse)]) let samples = try await descriptor.result(for: healthStore) // HKCategoryValueSleepAnalysis -> asleep, inBed, awake, rem, core, deep // Ayni geceye ait sample'lari grupla ve tek SleepRecord olustur return groupedRecords } iOS 16+ sleep stage API kullan. Samples'lari geceye gore grupla. | 1) Simulator'de Health app'e ornek uyku verisi ekle (Health > Browse > Sleep) 2) fetchSleepData calistir — veriler donmeli 3) SleepRecord'a donusum dogru olmali (sure, verimlilik hesabi) 4) Bos veri durumunda bos array donmeli, crash olmamali | 'HKCategorySample uyku verisi cekilemiyor: [HATA]. Sleep analysis type ve predicate'i kontrol et. iOS 16+ sleep stage API kullandigini dogrula.' | LAI-032 | Calisan uyku verisi cekme, HK -> SleepRecord donusumu
LAI-034 | HealthKit Integration | Adim Sayisi Cekme | HKQuantitySample ile gunluk adim sayilarini cek. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-033 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Adim verisi cekme.. fetchStepCount implementasyonu. HKStatisticsQuery ile gunluk toplam adim. Cumulative sum kullan. | 1) Simulator'de Health > Activity > Steps'e veri ekle 2) fetchStepCount(for: today) — dogru sayi donmeli | 'Step count query hatasi: [HATA]. HKQuantityType ve cumulativeSum options kontrol et.' | LAI-032 | Calisan adim verisi cekme
LAI-035 | HealthKit Integration | Kalp Hizi Cekme | Ortalama kalp hizi verisi cekme. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-034 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Kalp hizi verisi.. HKQuantityType.heartRate ile sample cekme. Belirli tarih araliginda dakika bazinda olcumler. Ortalama, min, max hesaplama. | 1) Simulator'de Health > Heart > Heart Rate'e veri ekle 2) fetchHeartRate ile verileri oku | 'Heart rate query hatasi: [HATA]. BeatsPerMinute unit'ini kontrol et.' | LAI-032 | Calisan kalp hizi verisi cekme
LAI-036 | HealthKit Integration | Background Delivery | Yeni uyku verisi geldiginde arka planda bildirim al. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-033-035 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: HealthKit background delivery.. setupBackgroundDelivery: HKObserverQuery ile sleepAnalysis degisikliklerini dinle. enableBackgroundDelivery ile arka plan guncelleme. AppDelegate'te handleBackgroundDelivery metodunu implement et. | 1) Uygulamayi arka plana at 2) Health app'ten yeni uyku verisi ekle 3) Uygulamaya don — yeni veri otomatik alinmis olmali 4) Console'da background delivery log'u gormeli | 'Background delivery calismyor: [HATA]. Background Modes capability ve AppDelegate entegrasyonunu kontrol et.' | LAI-006, LAI-033 | Arka planda HealthKit veri guncelleme
LAI-037 | HealthKit Integration | Veri Senkronizasyon Manager | HealthKit verileri ile lokal SwiftData arasinda senkronizasyon. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-033-036 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Senkronizasyon yoneticisi.. HealthKitSyncManager: Son senkronizasyon tarihinden itibaren yeni verileri cek, SwiftData'ya kaydet. Duplicate kontrolu (ayni id/tarih). Incremental sync (tamamen yeniden cekme yerine). | 1) Mock uyku verisi uret 2) Sync calistir — veriler SwiftData'ya yazilmali 3) Tekrar sync calistir — duplicate olmamali | 'Sync duplicate sorunu: [HATA]. Unique constraint ve upsert logic'ini kontrol et.' | LAI-025, LAI-033, LAI-036 | Incremental sync, duplicate-free HealthKit senkronizasyonu
LAI-038 | HealthKit Integration | Uyku Istatistik Hesaplama | Uyku verileri uzerinden istatistik hesaplama: ortalama, trend, en iyi/en kotu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-037 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Uyku istatistikleri.. SleepStatisticsCalculator: averageDuration(days:), sleepTrend(weeks:), bestNight(days:), worstNight(days:), averageEfficiency(days:), bedtimeConsistency(days:). | 1) 30 gunluk mock veri ile test 2) Ortalamalar dogru hesaplanmali 3) Trend yonu (yukselis/dusus) tutarli olmali | 'Istatistik hesaplama hatasi: [HATA]. Empty array kontrolu ve Double precision kontrol et.' | LAI-025, LAI-029 | Uyku istatistik motoru
LAI-039 | HealthKit Integration | HealthKit Unit Test | HealthKit service icin unit testler. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-031-038 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: HealthKit unit testleri.. MockHealthKitService olustur (protocol-based). Test: authorization flow, sleep data parsing, step count, sync duplicate handling. XCTest framework kullan. | 1) Cmd+U ile testleri calistir 2) Tum testler gecmeli (yesil checkmark) 3) En az 8 test case olmali | 'Test hatasi: [HATA]. Mock service ve async test syntax kontrol et. Simulated HealthStore kullan.' | LAI-031-038 | HealthKit unit test suite, %80+ coverage
LAI-040 | HealthKit Integration | HealthKit Onboarding UI | HealthKit izin isteme icin onboarding ekrani. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: LAI-032 tamamlandi. UI altyapisi hazir.. Simdi siradaki gorev: HealthKit izin ekrani.. Presentation/Screens/Onboarding/ altinda HealthKitPermissionView.swift: Neden izin istedigimizi aciklayan ekran, 'Saglik Verilerime Erisim Ver' butonu, izin durumu gosterimi, skip secenegi. | 1) Run yap 2) Onboarding'de HealthKit ekranina gel 3) 'Erisim Ver' butonuna tikla — sistem izin popup gelmeli 4) Izin verdikten sonra checkmark gozukmeli | 'UI build hatasi: [HATA]. View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-016, LAI-032 | Profesyonel HealthKit izin ekrani
LAI-041 | Calendar Integration | EventKit Service Protocol | CalendarService protocol tanimla: requestAccess, fetchEvents, getDailySummary. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: EventKit Service Protocol implementasyonu.. CalendarService protocol tanimla: requestAccess, fetchEvents, getDailySummary. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) EventKit Service Protocol ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'EventKit Service Protocol hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-040 | Calisan EventKit Service Protocol
LAI-042 | Calendar Integration | EventKit Authorization | iOS 17 requestFullAccessToEvents ile izin isteme. EKEventStore lifecycle. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: EventKit Authorization implementasyonu.. iOS 17 requestFullAccessToEvents ile izin isteme. EKEventStore lifecycle. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) EventKit Authorization ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'EventKit Authorization hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-041 | Calisan EventKit Authorization
LAI-043 | Calendar Integration | Etkinlik Cekme | EKEvent query ile belirli tarih araligindaki etkinlikleri cek, CalendarEvent'e donustur. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Etkinlik Cekme implementasyonu.. EKEvent query ile belirli tarih araligindaki etkinlikleri cek, CalendarEvent'e donustur. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) Etkinlik Cekme ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'Etkinlik Cekme hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-042 | Calisan Etkinlik Cekme
LAI-044 | Calendar Integration | Gunluk Ozet Hesaplama | DailySummary hesapla: toplanti sayisi, toplam sure, bos saat, en yogun saat. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Gunluk Ozet Hesaplama implementasyonu.. DailySummary hesapla: toplanti sayisi, toplam sure, bos saat, en yogun saat. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) Gunluk Ozet Hesaplama ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'Gunluk Ozet Hesaplama hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-043 | Calisan Gunluk Ozet Hesaplama
LAI-045 | Calendar Integration | Haftalik Toplanti Analizi | Haftanin her gunu icin toplanti dagilimi, haftalar arasi karsilastirma. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Haftalik Toplanti Analizi implementasyonu.. Haftanin her gunu icin toplanti dagilimi, haftalar arasi karsilastirma. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) Haftalik Toplanti Analizi ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'Haftalik Toplanti Analizi hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-044 | Calisan Haftalik Toplanti Analizi
LAI-046 | Calendar Integration | Calendar Sync Manager | EventKit verileri ile lokal storage senkronizasyonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Calendar Sync Manager implementasyonu.. EventKit verileri ile lokal storage senkronizasyonu. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) Calendar Sync Manager ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'Calendar Sync Manager hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-045 | Calisan Calendar Sync Manager
LAI-047 | Calendar Integration | Calendar Unit Test | MockCalendarService ile unit testler: event parsing, summary hesaplama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Calendar Unit Test implementasyonu.. MockCalendarService ile unit testler: event parsing, summary hesaplama. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) Calendar Unit Test ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'Calendar Unit Test hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-046 | Calisan Calendar Unit Test
LAI-048 | Calendar Integration | Calendar Onboarding UI | Takvim izin ekrani: neden izin istedigimizi aciklama, izin butonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Onceki ticket'lar tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Calendar Onboarding UI implementasyonu.. Takvim izin ekrani: neden izin istedigimizi aciklama, izin butonu. EventKit framework kullan. iOS 17+ API'leri tercih et. Clean Architecture'a uygun: service -> repository -> use case -> viewmodel. | 1) Build yap 2) Simulator'de Calendar'a etkinlik ekle 3) Calendar Onboarding UI ile ilgili islemin dogru calistigini kontrol et 4) Edge case: bos takvim durumunda crash olmamali | 'Calendar Onboarding UI hatasi: [HATA]. EventKit API ve iOS 17 uyumunu kontrol et.' | LAI-047 | Calisan Calendar Onboarding UI
LAI-049 | Mood Tracking | MoodEntry ViewModel | MoodEntryViewModel: mood secimi, not ekleme, activity tag secimi, kaydetme. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — MoodEntry ViewModel.. MoodEntryViewModel: mood secimi, not ekleme, activity tag secimi, kaydetme. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) MoodEntry ViewModel ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'MoodEntry ViewModel hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-048 | Calisan MoodEntry ViewModel
LAI-050 | Mood Tracking | Mood Giris Ekrani | MoodEntryView: 5 emoji butonu, activity tag grid, optional not alani, kaydet butonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Giris Ekrani.. MoodEntryView: 5 emoji butonu, activity tag grid, optional not alani, kaydet butonu. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Giris Ekrani ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Giris Ekrani hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-049 | Calisan Mood Giris Ekrani
LAI-051 | Mood Tracking | Mood Giris Animasyonu | Emoji secim animasyonu: scale effect, haptic feedback, renk gecisi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Giris Animasyonu.. Emoji secim animasyonu: scale effect, haptic feedback, renk gecisi. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Giris Animasyonu ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Giris Animasyonu hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-050 | Calisan Mood Giris Animasyonu
LAI-052 | Mood Tracking | Mood Gecmis Ekrani | MoodHistoryView: takvim gorunumu (Year in Pixels benzeri), mood listesi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Gecmis Ekrani.. MoodHistoryView: takvim gorunumu (Year in Pixels benzeri), mood listesi. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Gecmis Ekrani ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Gecmis Ekrani hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-051 | Calisan Mood Gecmis Ekrani
LAI-053 | Mood Tracking | Mood Istatistik Hesaplama | MoodStatisticsCalculator: ortalama, trend, en iyi gun profili, hafta ici/sonu farki. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Istatistik Hesaplama.. MoodStatisticsCalculator: ortalama, trend, en iyi gun profili, hafta ici/sonu farki. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Istatistik Hesaplama ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Istatistik Hesaplama hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-052 | Calisan Mood Istatistik Hesaplama
LAI-054 | Mood Tracking | Mood Grafikleri | Swift Charts ile mood trend cizgi grafigi, mood dagilim bar grafigi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Grafikleri.. Swift Charts ile mood trend cizgi grafigi, mood dagilim bar grafigi. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Grafikleri ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Grafikleri hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-053 | Calisan Mood Grafikleri
LAI-055 | Mood Tracking | Quick Mood Widget | iOS Widget ile ana ekrandan hizli mood girisi. WidgetKit kullan. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Quick Mood Widget.. iOS Widget ile ana ekrandan hizli mood girisi. WidgetKit kullan. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Quick Mood Widget ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Quick Mood Widget hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-054 | Calisan Quick Mood Widget
LAI-056 | Mood Tracking | Mood Reminder Sistemi | Aksam 21:00'de mood check-in hatirlatma bildirimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Reminder Sistemi.. Aksam 21:00'de mood check-in hatirlatma bildirimi. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Reminder Sistemi ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Reminder Sistemi hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-055 | Calisan Mood Reminder Sistemi
LAI-057 | Mood Tracking | Mood Data Export | CSV export: tarih, mood, aktiviteler, not. Share sheet ile paylasim. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Data Export.. CSV export: tarih, mood, aktiviteler, not. Share sheet ile paylasim. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Data Export ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Data Export hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-056 | Calisan Mood Data Export
LAI-058 | Mood Tracking | Mood Unit Test | MoodEntry kaydetme, istatistik hesaplama, ViewModel testleri. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Phase 5 tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Mood Tracking — Mood Unit Test.. MoodEntry kaydetme, istatistik hesaplama, ViewModel testleri. SwiftUI kullan. Theme ve AppConstants'a uygun. Clean Architecture: ViewModel -> UseCase -> Repository. | 1) Build ve run yap 2) Mood Unit Test ile ilgili akisi test et 3) Veri kaydi ve geri okuma dogru olmali 4) UI responsive ve animasyonlu olmali | 'Mood Unit Test hatasi: [HATA]. SwiftUI View ve ViewModel baglantisini kontrol et.' | LAI-057 | Calisan Mood Unit Test
LAI-059 | Pattern Engine | Pattern Engine Protocol | InsightEngineProtocol: analyzeCorrelations, detectAnomalies, findSeasonality, generateDailyInsight, generateWeeklyReport. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Pattern Engine Protocol.. InsightEngineProtocol: analyzeCorrelations, detectAnomalies, findSeasonality, generateDailyInsight, generateWeeklyReport. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Pattern Engine Protocol — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Pattern Engine Protocol hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-058 | Calisan Pattern Engine Protocol, test edilmis
LAI-060 | Pattern Engine | Veri Normalizasyon | Farkli kaynaklardaki verileri ortak zaman serisi formatina donustur. TimeSeriesDataPoint struct. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Veri Normalizasyon.. Farkli kaynaklardaki verileri ortak zaman serisi formatina donustur. TimeSeriesDataPoint struct. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Veri Normalizasyon — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Veri Normalizasyon hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-059 | Calisan Veri Normalizasyon, test edilmis
LAI-061 | Pattern Engine | Pearson Korelasyon | Iki zaman serisi arasinda Pearson korelasyon katsayisi hesapla. Minimum 14 veri noktasi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Pearson Korelasyon.. Iki zaman serisi arasinda Pearson korelasyon katsayisi hesapla. Minimum 14 veri noktasi. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Pearson Korelasyon — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Pearson Korelasyon hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-060 | Calisan Pearson Korelasyon, test edilmis
LAI-062 | Pattern Engine | Spearman Korelasyon | Rank-based korelasyon hesaplama. Non-linear iliskileri yakalamak icin. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Spearman Korelasyon.. Rank-based korelasyon hesaplama. Non-linear iliskileri yakalamak icin. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Spearman Korelasyon — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Spearman Korelasyon hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-061 | Calisan Spearman Korelasyon, test edilmis
LAI-063 | Pattern Engine | P-Value Hesaplama | Korelasyonlarin istatistiksel anlamliligini test et. p < 0.05 esigi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — P-Value Hesaplama.. Korelasyonlarin istatistiksel anlamliligini test et. p < 0.05 esigi. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) P-Value Hesaplama — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'P-Value Hesaplama hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-062 | Calisan P-Value Hesaplama, test edilmis
LAI-064 | Pattern Engine | Anomali Tespiti | Z-score tabanli anomali algilama. Kisisel ortalamadan 1.5+ standart sapma. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Anomali Tespiti.. Z-score tabanli anomali algilama. Kisisel ortalamadan 1.5+ standart sapma. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Anomali Tespiti — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Anomali Tespiti hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-063 | Calisan Anomali Tespiti, test edilmis
LAI-065 | Pattern Engine | Donemsellik Tespiti | Haftalik dongu tespiti: Pazartesi sendromu, hafta sonu etkisi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Donemsellik Tespiti.. Haftalik dongu tespiti: Pazartesi sendromu, hafta sonu etkisi. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Donemsellik Tespiti — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Donemsellik Tespiti hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-064 | Calisan Donemsellik Tespiti, test edilmis
LAI-066 | Pattern Engine | Capraz Kaynak Analiz | Uyku vs Mood, Toplanti vs Uyku, Aktivite vs Mood capraz korelasyonlari. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Capraz Kaynak Analiz.. Uyku vs Mood, Toplanti vs Uyku, Aktivite vs Mood capraz korelasyonlari. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Capraz Kaynak Analiz — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Capraz Kaynak Analiz hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-065 | Calisan Capraz Kaynak Analiz, test edilmis
LAI-067 | Pattern Engine | Guven Skorlama | Her korelasyona low/medium/high guven skoru ata. Cohen's d > 0.3 esigi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Guven Skorlama.. Her korelasyona low/medium/high guven skoru ata. Cohen's d > 0.3 esigi. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Guven Skorlama — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Guven Skorlama hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-066 | Calisan Guven Skorlama, test edilmis
LAI-068 | Pattern Engine | En Iyi Gun Profili | Yuksek mood gunlerinin ortak ozelliklerini analiz et: uyku, toplanti, aktivite. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — En Iyi Gun Profili.. Yuksek mood gunlerinin ortak ozelliklerini analiz et: uyku, toplanti, aktivite. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) En Iyi Gun Profili — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'En Iyi Gun Profili hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-067 | Calisan En Iyi Gun Profili, test edilmis
LAI-069 | Pattern Engine | Tahmin Motoru | Takvim verilerine dayanarak yarin/gelecek hafta icin ongoruler. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Tahmin Motoru.. Takvim verilerine dayanarak yarin/gelecek hafta icin ongoruler. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Tahmin Motoru — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Tahmin Motoru hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-068 | Calisan Tahmin Motoru, test edilmis
LAI-070 | Pattern Engine | Insight Onceliklendirme | Birden fazla insight'i onem ve yenilik sirasina gore sirala. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Insight Onceliklendirme.. Birden fazla insight'i onem ve yenilik sirasina gore sirala. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Insight Onceliklendirme — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Insight Onceliklendirme hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-069 | Calisan Insight Onceliklendirme, test edilmis
LAI-071 | Pattern Engine | Pattern Engine Integration | Tum alt modulleri birlestir, InsightEngine sinifi olustur. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Pattern Engine Integration.. Tum alt modulleri birlestir, InsightEngine sinifi olustur. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Pattern Engine Integration — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Pattern Engine Integration hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-070 | Calisan Pattern Engine Integration, test edilmis
LAI-072 | Pattern Engine | Pattern Engine Unit Test | Mock veri ile korelasyon, anomali, donemsellik testleri. Bilinen korelasyonlu veri seti ile dogrulama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Mood Tracking tamamlandi. Tum veri kaynaklari hazir.. Simdi siradaki gorev: Pattern Engine — Pattern Engine Unit Test.. Mock veri ile korelasyon, anomali, donemsellik testleri. Bilinen korelasyonlu veri seti ile dogrulama. Cihaz uzerinde calisacak (on-device). Accelerate framework veya vDSP kullanarak performans optimize et. Tum hesaplamalar async. | 1) Build yap 2) 30+ gunluk mock veri ile test et 3) Pattern Engine Unit Test — sonuclarin tutarli ve mantikli oldugunu dogrula 4) Performans: 90 gunluk veri icin 2 saniyenin altinda tamamlanmali | 'Pattern Engine Unit Test hesaplama hatasi: [HATA]. Matematik formullerini, empty array edge case'lerini ve async syntax'ini kontrol et.' | LAI-071 | Calisan Pattern Engine Unit Test, test edilmis
LAI-073 | AI / LLM Integration | LLM Service Protocol | LLMServiceProtocol: generateInsightExplanation, generateWeeklyReport, generatePrediction. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — LLM Service Protocol.. LLMServiceProtocol: generateInsightExplanation, generateWeeklyReport, generatePrediction. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) LLM Service Protocol ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'LLM Service Protocol hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-072 | Calisan LLM Service Protocol
LAI-074 | AI / LLM Integration | Prompt Template Sistemi | PromptTemplateManager: insight tiplerine gore prompt sablonlari. System prompt, user prompt ayrim. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — Prompt Template Sistemi.. PromptTemplateManager: insight tiplerine gore prompt sablonlari. System prompt, user prompt ayrim. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) Prompt Template Sistemi ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'Prompt Template Sistemi hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-073 | Calisan Prompt Template Sistemi
LAI-075 | AI / LLM Integration | Insight Aciklama Uretimi | Sayisal korelasyonlari dogal dil aciklamalara donustur. Turkce ve Ingilizce destek. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — Insight Aciklama Uretimi.. Sayisal korelasyonlari dogal dil aciklamalara donustur. Turkce ve Ingilizce destek. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) Insight Aciklama Uretimi ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'Insight Aciklama Uretimi hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-074 | Calisan Insight Aciklama Uretimi
LAI-076 | AI / LLM Integration | Haftalik Rapor Uretimi | Haftalik verileri ozetleyen, kesif ve oneri iceren AI rapor. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — Haftalik Rapor Uretimi.. Haftalik verileri ozetleyen, kesif ve oneri iceren AI rapor. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) Haftalik Rapor Uretimi ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'Haftalik Rapor Uretimi hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-075 | Calisan Haftalik Rapor Uretimi
LAI-077 | AI / LLM Integration | Gunluk Kart Uretimi | Bugunun icgoru karti icin kisa, kisisel mesaj uretimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — Gunluk Kart Uretimi.. Bugunun icgoru karti icin kisa, kisisel mesaj uretimi. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) Gunluk Kart Uretimi ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'Gunluk Kart Uretimi hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-076 | Calisan Gunluk Kart Uretimi
LAI-078 | AI / LLM Integration | Tahmin Metni Uretimi | Yarin/gelecek hafta icin ongoru metni. Takvim + gecmis paternlere dayanan. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — Tahmin Metni Uretimi.. Yarin/gelecek hafta icin ongoru metni. Takvim + gecmis paternlere dayanan. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) Tahmin Metni Uretimi ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'Tahmin Metni Uretimi hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-077 | Calisan Tahmin Metni Uretimi
LAI-079 | AI / LLM Integration | Kullanici Geri Bildirim Dongusu | Helpful/not helpful feedback'i prompt optimization'a yansitma. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — Kullanici Geri Bildirim Dongusu.. Helpful/not helpful feedback'i prompt optimization'a yansitma. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) Kullanici Geri Bildirim Dongusu ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'Kullanici Geri Bildirim Dongusu hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-078 | Calisan Kullanici Geri Bildirim Dongusu
LAI-080 | AI / LLM Integration | LLM Response Parser | API response'unu parse et: text extraction, error handling, retry logic. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — LLM Response Parser.. API response'unu parse et: text extraction, error handling, retry logic. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) LLM Response Parser ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'LLM Response Parser hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-079 | Calisan LLM Response Parser
LAI-081 | AI / LLM Integration | LLM Maliyet Kontrolu | Token kullanmi takibi, gunluk/aylik limit, cache mekanizmasi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — LLM Maliyet Kontrolu.. Token kullanmi takibi, gunluk/aylik limit, cache mekanizmasi. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) LLM Maliyet Kontrolu ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'LLM Maliyet Kontrolu hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-080 | Calisan LLM Maliyet Kontrolu
LAI-082 | AI / LLM Integration | Offline Fallback | LLM erisimi yokken template-based basit insight gosterimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — Offline Fallback.. LLM erisimi yokken template-based basit insight gosterimi. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) Offline Fallback ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'Offline Fallback hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-081 | Calisan Offline Fallback
LAI-083 | AI / LLM Integration | LLM Rate Limiting | API cagrilarini throttle et: max 10 cagri/saat/kullanici. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — LLM Rate Limiting.. API cagrilarini throttle et: max 10 cagri/saat/kullanici. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) LLM Rate Limiting ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'LLM Rate Limiting hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-082 | Calisan LLM Rate Limiting
LAI-084 | AI / LLM Integration | AI Integration Test | Gercek API ile end-to-end test: pattern -> prompt -> response -> insight. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Pattern Engine tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: AI Integration — AI Integration Test.. Gercek API ile end-to-end test: pattern -> prompt -> response -> insight. Claude API (Anthropic) kullan. Model: claude-sonnet-4-5-20250929. Ham saglik verileri API'ye gonderilmez — yalnizca anonimlestirilmis patern ozetleri. | 1) Build yap 2) AI Integration Test ile ilgili akisi test et 3) API response'unun dogru parse edildigini kontrol et 4) Hata durumunda graceful fallback calistigini dogrula | 'AI Integration Test hatasi: [HATA]. API request/response formatini, JSON parsing'i ve error handling'i kontrol et.' | LAI-083 | Calisan AI Integration Test
LAI-085 | UI Development | Ana Ekran (HomeView) | HomeView: Bugunun icgoru karti, mood check-in CTA, uyku ozeti, quick stats. Pull-to-refresh. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Ana Ekran (HomeView).. HomeView: Bugunun icgoru karti, mood check-in CTA, uyku ozeti, quick stats. Pull-to-refresh. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Ana Ekran (HomeView) ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Ana Ekran (HomeView) UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-084 | Profesyonel Ana Ekran (HomeView) ekrani, responsive ve accessible
LAI-086 | UI Development | Insight Detail Ekrani | InsightDetailView: Tam insight aciklamasi, ilgili metrikler, grafik, feedback butonlari. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Insight Detail Ekrani.. InsightDetailView: Tam insight aciklamasi, ilgili metrikler, grafik, feedback butonlari. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Insight Detail Ekrani ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Insight Detail Ekrani UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-085 | Profesyonel Insight Detail Ekrani ekrani, responsive ve accessible
LAI-087 | UI Development | Haftalik Rapor Ekrani | WeeklyReportView: AI tarafindan yazilmis rapor, metrik kartlari, haftalik grafik. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Haftalik Rapor Ekrani.. WeeklyReportView: AI tarafindan yazilmis rapor, metrik kartlari, haftalik grafik. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Haftalik Rapor Ekrani ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Haftalik Rapor Ekrani UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-086 | Profesyonel Haftalik Rapor Ekrani ekrani, responsive ve accessible
LAI-088 | UI Development | Insight Gecmis Ekrani | InsightHistoryView: Tum insight'larin kronolojik listesi, filtreleme, arama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Insight Gecmis Ekrani.. InsightHistoryView: Tum insight'larin kronolojik listesi, filtreleme, arama. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Insight Gecmis Ekrani ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Insight Gecmis Ekrani UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-087 | Profesyonel Insight Gecmis Ekrani ekrani, responsive ve accessible
LAI-089 | UI Development | Istatistik Panosu | DashboardView: Uyku, mood, aktivite grafikleri. Swift Charts ile interaktif. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Istatistik Panosu.. DashboardView: Uyku, mood, aktivite grafikleri. Swift Charts ile interaktif. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Istatistik Panosu ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Istatistik Panosu UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-088 | Profesyonel Istatistik Panosu ekrani, responsive ve accessible
LAI-090 | UI Development | Ayarlar Ekrani | SettingsView: Bildirim tercihleri, veri kaynaklari, tema, export, hesap. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Ayarlar Ekrani.. SettingsView: Bildirim tercihleri, veri kaynaklari, tema, export, hesap. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Ayarlar Ekrani ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Ayarlar Ekrani UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-089 | Profesyonel Ayarlar Ekrani ekrani, responsive ve accessible
LAI-091 | UI Development | Onboarding Akisi | OnboardingView: 4 adimli onboarding — hosgeldin, HealthKit, Calendar, ilk mood girisi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Onboarding Akisi.. OnboardingView: 4 adimli onboarding — hosgeldin, HealthKit, Calendar, ilk mood girisi. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Onboarding Akisi ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Onboarding Akisi UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-090 | Profesyonel Onboarding Akisi ekrani, responsive ve accessible
LAI-092 | UI Development | Profil Ekrani | ProfileView: Veri toplama baslangic tarihi, toplam gun, guven skoru gelisimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Profil Ekrani.. ProfileView: Veri toplama baslangic tarihi, toplam gun, guven skoru gelisimi. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Profil Ekrani ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Profil Ekrani UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-091 | Profesyonel Profil Ekrani ekrani, responsive ve accessible
LAI-093 | UI Development | Loading ve Empty States | Tum ekranlar icin loading skeleton, empty state ve error state tasarimlari. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Loading ve Empty States.. Tum ekranlar icin loading skeleton, empty state ve error state tasarimlari. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Loading ve Empty States ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Loading ve Empty States UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-092 | Profesyonel Loading ve Empty States ekrani, responsive ve accessible
LAI-094 | UI Development | Dark Mode Uyumluluk | Tum ekranlarin Dark Mode'da dogru gorunumunu saglama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Dark Mode Uyumluluk.. Tum ekranlarin Dark Mode'da dogru gorunumunu saglama. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Dark Mode Uyumluluk ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Dark Mode Uyumluluk UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-093 | Profesyonel Dark Mode Uyumluluk ekrani, responsive ve accessible
LAI-095 | UI Development | iPad ve Landscape | iPad uyumluluk: NavigationSplitView, adaptive layout. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — iPad ve Landscape.. iPad uyumluluk: NavigationSplitView, adaptive layout. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) iPad ve Landscape ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'iPad ve Landscape UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-094 | Profesyonel iPad ve Landscape ekrani, responsive ve accessible
LAI-096 | UI Development | Accessibility | VoiceOver destegi, Dynamic Type, renk kontrast kontrolu tum ekranlarda. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: AI Integration tamamlandi. Tum veri ve insight katmanlari hazir.. Simdi siradaki gorev: UI — Accessibility.. VoiceOver destegi, Dynamic Type, renk kontrast kontrolu tum ekranlarda. SwiftUI kullan. Theme sistemine uy. SF Symbols iconlari kullan. Animasyonlar: withAnimation(.spring). Responsive design: GeometryReader veya @Environment(\.horizontalSizeClass). | 1) Build ve run yap 2) Accessibility ekranina git 3) Tum UI elementlerinin gorunur ve interaktif oldugunu kontrol et 4) Dark mode'da kontrol et 5) Landscape modda kontrol et | 'Accessibility UI hatasi: [HATA]. SwiftUI layout, navigation ve data binding'i kontrol et.' | LAI-095 | Profesyonel Accessibility ekrani, responsive ve accessible
LAI-097 | Notifications | Notification Service Protocol | NotificationServiceProtocol: requestPermission, scheduleMorning, scheduleEvening, scheduleWeekly, cancelAll. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — Notification Service Protocol.. NotificationServiceProtocol: requestPermission, scheduleMorning, scheduleEvening, scheduleWeekly, cancelAll. UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) Notification Service Protocol ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'Notification Service Protocol bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-096 | Calisan Notification Service Protocol
LAI-098 | Notifications | UNUserNotification Setup | UNUserNotificationCenter izin isteme, delegate ayarlama, notification categories tanimlama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — UNUserNotification Setup.. UNUserNotificationCenter izin isteme, delegate ayarlama, notification categories tanimlama. UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) UNUserNotification Setup ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'UNUserNotification Setup bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-097 | Calisan UNUserNotification Setup
LAI-099 | Notifications | Sabah Tahmin Bildirimi | 07:30'da kisisel tahmin bildirimi: takvim + gecmis patern bazli. Bildirim icerigi AI uretimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — Sabah Tahmin Bildirimi.. 07:30'da kisisel tahmin bildirimi: takvim + gecmis patern bazli. Bildirim icerigi AI uretimi. UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) Sabah Tahmin Bildirimi ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'Sabah Tahmin Bildirimi bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-098 | Calisan Sabah Tahmin Bildirimi
LAI-100 | Notifications | Aksam Degerlendirme | 21:00'de mood check-in hatirlatma: 'Bugunun ozeti hazir, ruh halini kaydet.' | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — Aksam Degerlendirme.. 21:00'de mood check-in hatirlatma: 'Bugunun ozeti hazir, ruh halini kaydet.' UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) Aksam Degerlendirme ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'Aksam Degerlendirme bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-099 | Calisan Aksam Degerlendirme
LAI-101 | Notifications | Haftalik Rapor Bildirimi | Pazar 19:00'da 'Bu hafanin yasam raporun hazir. AI yeni bir patern kesfetti.' | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — Haftalik Rapor Bildirimi.. Pazar 19:00'da 'Bu hafanin yasam raporun hazir. AI yeni bir patern kesfetti.' UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) Haftalik Rapor Bildirimi ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'Haftalik Rapor Bildirimi bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-100 | Calisan Haftalik Rapor Bildirimi
LAI-102 | Notifications | Kisisel Bildirim Zamanlama | Kullanicinin bildirim acma oranina gore optimal saatleri otomatik ayarlama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — Kisisel Bildirim Zamanlama.. Kullanicinin bildirim acma oranina gore optimal saatleri otomatik ayarlama. UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) Kisisel Bildirim Zamanlama ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'Kisisel Bildirim Zamanlama bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-101 | Calisan Kisisel Bildirim Zamanlama
LAI-103 | Notifications | Bildirim Istatistikleri | Bildirim acma orani takibi, engagement metrikleri loglama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — Bildirim Istatistikleri.. Bildirim acma orani takibi, engagement metrikleri loglama. UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) Bildirim Istatistikleri ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'Bildirim Istatistikleri bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-102 | Calisan Bildirim Istatistikleri
LAI-104 | Notifications | Notification Unit Test | Bildirim zamalama, icerik uretimi, izin durumu testleri. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: UI tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Notifications — Notification Unit Test.. Bildirim zamalama, icerik uretimi, izin durumu testleri. UNUserNotificationCenter kullan. Bildirimler genel degil, kisisel veri tabanli olmali. Her bildirimde en az bir somut sayi/patern icermeli. | 1) Build ve run yap 2) Bildirim izni ver 3) Notification Unit Test ile ilgili bildirimin geldigini kontrol et 4) Bildirime tikla — dogru ekrana yonlendirmeli | 'Notification Unit Test bildirim hatasi: [HATA]. UNUserNotificationCenter setup ve trigger type kontrol et.' | LAI-103 | Calisan Notification Unit Test
LAI-105 | Security & Privacy | Keychain Entegrasyonu | KeychainAccess ile API key, hassas veriler icin guvenli saklama. Biometric access control. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Notifications tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Security — Keychain Entegrasyonu.. KeychainAccess ile API key, hassas veriler icin guvenli saklama. Biometric access control. Kullanici gizliligi en yuksek oncelik. Ham saglik verileri asla buluta gonderilmez. | 1) Build yap 2) Keychain Entegrasyonu ile ilgili guvenlik kontrolunu test et 3) Keychain verileri Simulator'de saklanmali ve alinabilmeli 4) Biometric auth test et (Simulator: Features > Face ID > Enrolled) | 'Keychain Entegrasyonu guvenlik hatasi: [HATA]. Keychain, LAContext veya PrivacyInfo yapilandirmasini kontrol et.' | LAI-104 | Calisan Keychain Entegrasyonu
LAI-106 | Security & Privacy | Veri Sifreleme | SwiftData verilerinin cihaz uzerinde sifrelenmesi. Data protection: completeUntilFirstUserAuthentication. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Notifications tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Security — Veri Sifreleme.. SwiftData verilerinin cihaz uzerinde sifrelenmesi. Data protection: completeUntilFirstUserAuthentication. Kullanici gizliligi en yuksek oncelik. Ham saglik verileri asla buluta gonderilmez. | 1) Build yap 2) Veri Sifreleme ile ilgili guvenlik kontrolunu test et 3) Keychain verileri Simulator'de saklanmali ve alinabilmeli 4) Biometric auth test et (Simulator: Features > Face ID > Enrolled) | 'Veri Sifreleme guvenlik hatasi: [HATA]. Keychain, LAContext veya PrivacyInfo yapilandirmasini kontrol et.' | LAI-105 | Calisan Veri Sifreleme
LAI-107 | Security & Privacy | Biometric Authentication | Face ID / Touch ID ile uygulama kilidi. LAContext kullanimi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Notifications tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Security — Biometric Authentication.. Face ID / Touch ID ile uygulama kilidi. LAContext kullanimi. Kullanici gizliligi en yuksek oncelik. Ham saglik verileri asla buluta gonderilmez. | 1) Build yap 2) Biometric Authentication ile ilgili guvenlik kontrolunu test et 3) Keychain verileri Simulator'de saklanmali ve alinabilmeli 4) Biometric auth test et (Simulator: Features > Face ID > Enrolled) | 'Biometric Authentication guvenlik hatasi: [HATA]. Keychain, LAContext veya PrivacyInfo yapilandirmasini kontrol et.' | LAI-106 | Calisan Biometric Authentication
LAI-108 | Security & Privacy | Privacy Manifest | Apple PrivacyInfo.xcprivacy dosyasi: veri toplama beyani, API kullanim nedenleri. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Notifications tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Security — Privacy Manifest.. Apple PrivacyInfo.xcprivacy dosyasi: veri toplama beyani, API kullanim nedenleri. Kullanici gizliligi en yuksek oncelik. Ham saglik verileri asla buluta gonderilmez. | 1) Build yap 2) Privacy Manifest ile ilgili guvenlik kontrolunu test et 3) Keychain verileri Simulator'de saklanmali ve alinabilmeli 4) Biometric auth test et (Simulator: Features > Face ID > Enrolled) | 'Privacy Manifest guvenlik hatasi: [HATA]. Keychain, LAContext veya PrivacyInfo yapilandirmasini kontrol et.' | LAI-107 | Calisan Privacy Manifest
LAI-109 | Security & Privacy | SSL Pinning | LLM API baglantilari icin certificate pinning. URLSessionDelegate. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Notifications tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Security — SSL Pinning.. LLM API baglantilari icin certificate pinning. URLSessionDelegate. Kullanici gizliligi en yuksek oncelik. Ham saglik verileri asla buluta gonderilmez. | 1) Build yap 2) SSL Pinning ile ilgili guvenlik kontrolunu test et 3) Keychain verileri Simulator'de saklanmali ve alinabilmeli 4) Biometric auth test et (Simulator: Features > Face ID > Enrolled) | 'SSL Pinning guvenlik hatasi: [HATA]. Keychain, LAContext veya PrivacyInfo yapilandirmasini kontrol et.' | LAI-108 | Calisan SSL Pinning
LAI-110 | Security & Privacy | Security Audit Checklist | OWASP Mobile Top 10 kontrol listesi, kod guvenlik taramasi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Notifications tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: Security — Security Audit Checklist.. OWASP Mobile Top 10 kontrol listesi, kod guvenlik taramasi. Kullanici gizliligi en yuksek oncelik. Ham saglik verileri asla buluta gonderilmez. | 1) Build yap 2) Security Audit Checklist ile ilgili guvenlik kontrolunu test et 3) Keychain verileri Simulator'de saklanmali ve alinabilmeli 4) Biometric auth test et (Simulator: Features > Face ID > Enrolled) | 'Security Audit Checklist guvenlik hatasi: [HATA]. Keychain, LAContext veya PrivacyInfo yapilandirmasini kontrol et.' | LAI-109 | Calisan Security Audit Checklist
LAI-111 | Testing & QA | Unit Test Suite — Domain | Tum domain modelleri ve use case'ler icin unit testler. Mock repository'ler ile. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — Unit Test Suite — Domain.. Tum domain modelleri ve use case'ler icin unit testler. Mock repository'ler ile. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'Unit Test Suite — Domain test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-110 | Gecen Unit Test Suite — Domain, coverage raporu
LAI-112 | Testing & QA | Unit Test Suite — Data | Repository implementasyonlari, mapper'lar, istatistik hesaplamalari testleri. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — Unit Test Suite — Data.. Repository implementasyonlari, mapper'lar, istatistik hesaplamalari testleri. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'Unit Test Suite — Data test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-111 | Gecen Unit Test Suite — Data, coverage raporu
LAI-113 | Testing & QA | Unit Test Suite — Pattern | Korelasyon, anomali, donemsellik algoritmalari testleri. Bilinen veri setleri ile. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — Unit Test Suite — Pattern.. Korelasyon, anomali, donemsellik algoritmalari testleri. Bilinen veri setleri ile. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'Unit Test Suite — Pattern test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-112 | Gecen Unit Test Suite — Pattern, coverage raporu
LAI-114 | Testing & QA | Unit Test Suite — ViewModel | Tum ViewModel'ler icin state management ve business logic testleri. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — Unit Test Suite — ViewModel.. Tum ViewModel'ler icin state management ve business logic testleri. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'Unit Test Suite — ViewModel test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-113 | Gecen Unit Test Suite — ViewModel, coverage raporu
LAI-115 | Testing & QA | UI Test Suite | XCUITest ile temel akilar: onboarding, mood girisi, rapor gorunturleme. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — UI Test Suite.. XCUITest ile temel akilar: onboarding, mood girisi, rapor gorunturleme. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'UI Test Suite test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-114 | Gecen UI Test Suite, coverage raporu
LAI-116 | Testing & QA | Integration Test | HealthKit -> Pattern Engine -> AI -> UI tam akis testi. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — Integration Test.. HealthKit -> Pattern Engine -> AI -> UI tam akis testi. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'Integration Test test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-115 | Gecen Integration Test, coverage raporu
LAI-117 | Testing & QA | Performance Test | 90 gunluk veri ile pattern engine benchmark: < 2 saniye hedef. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — Performance Test.. 90 gunluk veri ile pattern engine benchmark: < 2 saniye hedef. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'Performance Test test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-116 | Gecen Performance Test, coverage raporu
LAI-118 | Testing & QA | Memory ve Leak Test | Instruments ile memory leak taramasi, retain cycle kontrolu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Security tamamlandi. Tum ozellikler hazir.. Simdi siradaki gorev: Testing — Memory ve Leak Test.. Instruments ile memory leak taramasi, retain cycle kontrolu. XCTest framework. Code coverage hedefi: %70+. CI/CD pipeline icin scriptable testler. | 1) Cmd+U ile tum testleri calistir 2) Tum testler gecmeli 3) Code coverage raporunu kontrol et 4) Kirmizi test varsa loglari incele | 'Memory ve Leak Test test failure: [HATA]. Test case'i, mock setup'i ve assertion'lari kontrol et.' | LAI-117 | Gecen Memory ve Leak Test, coverage raporu
LAI-119 | App Store Release | App Icon ve Launch Screen | 1024x1024 App Icon tasarimi. LaunchScreen.storyboard veya SwiftUI splash. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Testing tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: App Store — App Icon ve Launch Screen.. 1024x1024 App Icon tasarimi. LaunchScreen.storyboard veya SwiftUI splash. | 1) App Icon ve Launch Screen ile ilgili adimi tamamla 2) Sonucu Xcode / App Store Connect'te dogrula 3) Tum gereksinimlerin karsilandigini kontrol et | 'App Icon ve Launch Screen yayin hatasi: [HATA]. Xcode Archive, provisioning profile ve App Store Connect ayarlarini kontrol et.' | LAI-118 | Tamamlanmis App Icon ve Launch Screen
LAI-120 | App Store Release | App Store Metaveri | Turkce ve Ingilizce: baslik, alt baslik, anahtar kelimeler, aciklama. ASO optimizasyonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Testing tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: App Store — App Store Metaveri.. Turkce ve Ingilizce: baslik, alt baslik, anahtar kelimeler, aciklama. ASO optimizasyonu. | 1) App Store Metaveri ile ilgili adimi tamamla 2) Sonucu Xcode / App Store Connect'te dogrula 3) Tum gereksinimlerin karsilandigini kontrol et | 'App Store Metaveri yayin hatasi: [HATA]. Xcode Archive, provisioning profile ve App Store Connect ayarlarini kontrol et.' | LAI-119 | Tamamlanmis App Store Metaveri
LAI-121 | App Store Release | Screenshot Tasarimi | 6.7" ve 5.5" icin App Store screenshot'lari. Xcode Simulator ile capture. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Testing tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: App Store — Screenshot Tasarimi.. 6.7" ve 5.5" icin App Store screenshot'lari. Xcode Simulator ile capture. | 1) Screenshot Tasarimi ile ilgili adimi tamamla 2) Sonucu Xcode / App Store Connect'te dogrula 3) Tum gereksinimlerin karsilandigini kontrol et | 'Screenshot Tasarimi yayin hatasi: [HATA]. Xcode Archive, provisioning profile ve App Store Connect ayarlarini kontrol et.' | LAI-120 | Tamamlanmis Screenshot Tasarimi
LAI-122 | App Store Release | Privacy Policy ve Terms | Gizlilik politikasi ve kullanim kosullari web sayfasi. App Store linki. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Testing tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: App Store — Privacy Policy ve Terms.. Gizlilik politikasi ve kullanim kosullari web sayfasi. App Store linki. | 1) Privacy Policy ve Terms ile ilgili adimi tamamla 2) Sonucu Xcode / App Store Connect'te dogrula 3) Tum gereksinimlerin karsilandigini kontrol et | 'Privacy Policy ve Terms yayin hatasi: [HATA]. Xcode Archive, provisioning profile ve App Store Connect ayarlarini kontrol et.' | LAI-121 | Tamamlanmis Privacy Policy ve Terms
LAI-123 | App Store Release | TestFlight Beta | Internal ve external beta test. TestFlight yukle, beta test grubuna dagit. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Testing tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: App Store — TestFlight Beta.. Internal ve external beta test. TestFlight yukle, beta test grubuna dagit. | 1) TestFlight Beta ile ilgili adimi tamamla 2) Sonucu Xcode / App Store Connect'te dogrula 3) Tum gereksinimlerin karsilandigini kontrol et | 'TestFlight Beta yayin hatasi: [HATA]. Xcode Archive, provisioning profile ve App Store Connect ayarlarini kontrol et.' | LAI-122 | Tamamlanmis TestFlight Beta
LAI-124 | App Store Release | App Store Review Hazirligi | Review Guidelines kontrol, demo hesap bilgileri, review notes hazirlama. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Testing tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: App Store — App Store Review Hazirligi.. Review Guidelines kontrol, demo hesap bilgileri, review notes hazirlama. | 1) App Store Review Hazirligi ile ilgili adimi tamamla 2) Sonucu Xcode / App Store Connect'te dogrula 3) Tum gereksinimlerin karsilandigini kontrol et | 'App Store Review Hazirligi yayin hatasi: [HATA]. Xcode Archive, provisioning profile ve App Store Connect ayarlarini kontrol et.' | LAI-123 | Tamamlanmis App Store Review Hazirligi
LAI-125 | App Store Release | v1.0 Release | Archive, upload, App Store Connect ayarlari, pricing (Freemium), yayin butonu. | CONTEXT: Su ana kadar tamamlanan isler: Testing tamamlandi.. Simdi siradaki gorev: App Store — v1.0 Release.. Archive, upload, App Store Connect ayarlari, pricing (Freemium), yayin butonu. | 1) v1.0 Release ile ilgili adimi tamamla 2) Sonucu Xcode / App Store Connect'te dogrula 3) Tum gereksinimlerin karsilandigini kontrol et | 'v1.0 Release yayin hatasi: [HATA]. Xcode Archive, provisioning profile ve App Store Connect ayarlarini kontrol et.' | LAI-124 | Tamamlanmis v1.0 Release

## Bagimlılik Haritasi
TICKET ID | TASK NAME | PHASE | DEPENDS ON | BLOCKS
LAI-001 | Xcode Projesi Olustur | Project Setup | Yok — ilk ticket | LAI-002, LAI-003, LAI-006, LAI-008
LAI-002 | Klasor Yapisi Olustur | Project Setup | LAI-001 | LAI-004, LAI-005, LAI-007, LAI-009, LAI-010, LAI-011, LAI-012, LAI-017, LAI-018
LAI-003 | SPM Paketleri Ekle | Project Setup | LAI-001 | LAI-018
LAI-004 | App Constants Dosyasi | Project Setup | LAI-002 | LAI-005, LAI-019, LAI-020
LAI-005 | Color ve Theme Sistemi | Project Setup | LAI-002, LAI-004 | —
LAI-006 | Capabilities Ayarlari | Project Setup | LAI-001 | LAI-027, LAI-032, LAI-036
LAI-007 | Logging Sistemi | Project Setup | LAI-002 | LAI-008
LAI-008 | Git Repository Baslat | Project Setup | LAI-001 - LAI-007 | —
LAI-009 | Domain Model — SleepRecord | Core Architecture | LAI-002 | LAI-013, LAI-021, LAI-029, LAI-031
LAI-010 | Domain Model — MoodEntry | Core Architecture | LAI-002 | LAI-022
LAI-011 | Domain Model — CalendarEvent | Core Architecture | LAI-002 | LAI-027
LAI-012 | Domain Model — Insight | Core Architecture | LAI-002 | LAI-013, LAI-023, LAI-028
LAI-013 | Repository Protokolleri | Core Architecture | LAI-009 - LAI-012 | LAI-014, LAI-015, LAI-025, LAI-026, LAI-027, LAI-031
LAI-014 | UseCase Protokolleri | Core Architecture | LAI-013 | LAI-015
LAI-015 | Dependency Injection Container | Core Architecture | LAI-013, LAI-014 | LAI-016, LAI-030
LAI-016 | Navigation Router | Core Architecture | LAI-015 | LAI-040
LAI-017 | Error Handling Sistemi | Core Architecture | LAI-002 | LAI-019
LAI-018 | Date Extensions | Core Architecture | LAI-002, LAI-003 | LAI-029
LAI-019 | Network Layer | Core Architecture | LAI-004, LAI-017 | —
LAI-020 | UserDefaults Manager | Core Architecture | LAI-004 | —
LAI-021 | SwiftData Model — SleepRecordEntity | Data Layer | LAI-009 | LAI-024, LAI-025
LAI-022 | SwiftData Model — MoodEntryEntity | Data Layer | LAI-010 | LAI-024, LAI-026
LAI-023 | SwiftData Model — InsightEntity | Data Layer | LAI-012 | LAI-024, LAI-028
LAI-024 | SwiftData Container Setup | Data Layer | LAI-021, LAI-022, LAI-023 | LAI-025, LAI-026, LAI-028
LAI-025 | SleepRepository Implementation | Data Layer | LAI-013, LAI-021, LAI-024 | LAI-030, LAI-037, LAI-038
LAI-026 | MoodRepository Implementation | Data Layer | LAI-013, LAI-022, LAI-024 | —
LAI-027 | CalendarRepository Implementation | Data Layer | LAI-011, LAI-013, LAI-006 | —
LAI-028 | InsightRepository Implementation | Data Layer | LAI-012, LAI-023, LAI-024 | —
LAI-029 | Mock Data Generator | Data Layer | LAI-009-012, LAI-018 | LAI-038
LAI-030 | DI Container Guncelle | Data Layer | LAI-015, LAI-025-028 | —
LAI-031 | HealthKit Service Protocol | HealthKit Integration | LAI-009, LAI-013 | LAI-032, LAI-039
LAI-032 | HealthKit Authorization | HealthKit Integration | LAI-006, LAI-031 | LAI-033, LAI-034, LAI-035, LAI-040
LAI-033 | Uyku Verisi Cekme | HealthKit Integration | LAI-032 | LAI-036, LAI-037
LAI-034 | Adim Sayisi Cekme | HealthKit Integration | LAI-032 | —
LAI-035 | Kalp Hizi Cekme | HealthKit Integration | LAI-032 | —
LAI-036 | Background Delivery | HealthKit Integration | LAI-006, LAI-033 | LAI-037
LAI-037 | Veri Senkronizasyon Manager | HealthKit Integration | LAI-025, LAI-033, LAI-036 | —
LAI-038 | Uyku Istatistik Hesaplama | HealthKit Integration | LAI-025, LAI-029 | —
LAI-039 | HealthKit Unit Test | HealthKit Integration | LAI-031-038 | —
LAI-040 | HealthKit Onboarding UI | HealthKit Integration | LAI-016, LAI-032 | LAI-041
LAI-041 | EventKit Service Protocol | Calendar Integration | LAI-040 | LAI-042
LAI-042 | EventKit Authorization | Calendar Integration | LAI-041 | LAI-043
LAI-043 | Etkinlik Cekme | Calendar Integration | LAI-042 | LAI-044
LAI-044 | Gunluk Ozet Hesaplama | Calendar Integration | LAI-043 | LAI-045
LAI-045 | Haftalik Toplanti Analizi | Calendar Integration | LAI-044 | LAI-046
LAI-046 | Calendar Sync Manager | Calendar Integration | LAI-045 | LAI-047
LAI-047 | Calendar Unit Test | Calendar Integration | LAI-046 | LAI-048
LAI-048 | Calendar Onboarding UI | Calendar Integration | LAI-047 | LAI-049
LAI-049 | MoodEntry ViewModel | Mood Tracking | LAI-048 | LAI-050
LAI-050 | Mood Giris Ekrani | Mood Tracking | LAI-049 | LAI-051
LAI-051 | Mood Giris Animasyonu | Mood Tracking | LAI-050 | LAI-052
LAI-052 | Mood Gecmis Ekrani | Mood Tracking | LAI-051 | LAI-053
LAI-053 | Mood Istatistik Hesaplama | Mood Tracking | LAI-052 | LAI-054
LAI-054 | Mood Grafikleri | Mood Tracking | LAI-053 | LAI-055
LAI-055 | Quick Mood Widget | Mood Tracking | LAI-054 | LAI-056
LAI-056 | Mood Reminder Sistemi | Mood Tracking | LAI-055 | LAI-057
LAI-057 | Mood Data Export | Mood Tracking | LAI-056 | LAI-058
LAI-058 | Mood Unit Test | Mood Tracking | LAI-057 | LAI-059
LAI-059 | Pattern Engine Protocol | Pattern Engine | LAI-058 | LAI-060
LAI-060 | Veri Normalizasyon | Pattern Engine | LAI-059 | LAI-061
LAI-061 | Pearson Korelasyon | Pattern Engine | LAI-060 | LAI-062
LAI-062 | Spearman Korelasyon | Pattern Engine | LAI-061 | LAI-063
LAI-063 | P-Value Hesaplama | Pattern Engine | LAI-062 | LAI-064
LAI-064 | Anomali Tespiti | Pattern Engine | LAI-063 | LAI-065
LAI-065 | Donemsellik Tespiti | Pattern Engine | LAI-064 | LAI-066
LAI-066 | Capraz Kaynak Analiz | Pattern Engine | LAI-065 | LAI-067
LAI-067 | Guven Skorlama | Pattern Engine | LAI-066 | LAI-068
LAI-068 | En Iyi Gun Profili | Pattern Engine | LAI-067 | LAI-069
LAI-069 | Tahmin Motoru | Pattern Engine | LAI-068 | LAI-070
LAI-070 | Insight Onceliklendirme | Pattern Engine | LAI-069 | LAI-071
LAI-071 | Pattern Engine Integration | Pattern Engine | LAI-070 | LAI-072
LAI-072 | Pattern Engine Unit Test | Pattern Engine | LAI-071 | LAI-073
LAI-073 | LLM Service Protocol | AI / LLM Integration | LAI-072 | LAI-074
LAI-074 | Prompt Template Sistemi | AI / LLM Integration | LAI-073 | LAI-075
LAI-075 | Insight Aciklama Uretimi | AI / LLM Integration | LAI-074 | LAI-076
LAI-076 | Haftalik Rapor Uretimi | AI / LLM Integration | LAI-075 | LAI-077
LAI-077 | Gunluk Kart Uretimi | AI / LLM Integration | LAI-076 | LAI-078
LAI-078 | Tahmin Metni Uretimi | AI / LLM Integration | LAI-077 | LAI-079
LAI-079 | Kullanici Geri Bildirim Dongusu | AI / LLM Integration | LAI-078 | LAI-080
LAI-080 | LLM Response Parser | AI / LLM Integration | LAI-079 | LAI-081
LAI-081 | LLM Maliyet Kontrolu | AI / LLM Integration | LAI-080 | LAI-082
LAI-082 | Offline Fallback | AI / LLM Integration | LAI-081 | LAI-083
LAI-083 | LLM Rate Limiting | AI / LLM Integration | LAI-082 | LAI-084
LAI-084 | AI Integration Test | AI / LLM Integration | LAI-083 | LAI-085
LAI-085 | Ana Ekran (HomeView) | UI Development | LAI-084 | LAI-086
LAI-086 | Insight Detail Ekrani | UI Development | LAI-085 | LAI-087
LAI-087 | Haftalik Rapor Ekrani | UI Development | LAI-086 | LAI-088
LAI-088 | Insight Gecmis Ekrani | UI Development | LAI-087 | LAI-089
LAI-089 | Istatistik Panosu | UI Development | LAI-088 | LAI-090
LAI-090 | Ayarlar Ekrani | UI Development | LAI-089 | LAI-091
LAI-091 | Onboarding Akisi | UI Development | LAI-090 | LAI-092
LAI-092 | Profil Ekrani | UI Development | LAI-091 | LAI-093
LAI-093 | Loading ve Empty States | UI Development | LAI-092 | LAI-094
LAI-094 | Dark Mode Uyumluluk | UI Development | LAI-093 | LAI-095
LAI-095 | iPad ve Landscape | UI Development | LAI-094 | LAI-096
LAI-096 | Accessibility | UI Development | LAI-095 | LAI-097
LAI-097 | Notification Service Protocol | Notifications | LAI-096 | LAI-098
LAI-098 | UNUserNotification Setup | Notifications | LAI-097 | LAI-099
LAI-099 | Sabah Tahmin Bildirimi | Notifications | LAI-098 | LAI-100
LAI-100 | Aksam Degerlendirme | Notifications | LAI-099 | LAI-101
LAI-101 | Haftalik Rapor Bildirimi | Notifications | LAI-100 | LAI-102
LAI-102 | Kisisel Bildirim Zamanlama | Notifications | LAI-101 | LAI-103
LAI-103 | Bildirim Istatistikleri | Notifications | LAI-102 | LAI-104
LAI-104 | Notification Unit Test | Notifications | LAI-103 | LAI-105
LAI-105 | Keychain Entegrasyonu | Security & Privacy | LAI-104 | LAI-106
LAI-106 | Veri Sifreleme | Security & Privacy | LAI-105 | LAI-107
LAI-107 | Biometric Authentication | Security & Privacy | LAI-106 | LAI-108
LAI-108 | Privacy Manifest | Security & Privacy | LAI-107 | LAI-109
LAI-109 | SSL Pinning | Security & Privacy | LAI-108 | LAI-110
LAI-110 | Security Audit Checklist | Security & Privacy | LAI-109 | LAI-111
LAI-111 | Unit Test Suite — Domain | Testing & QA | LAI-110 | LAI-112
LAI-112 | Unit Test Suite — Data | Testing & QA | LAI-111 | LAI-113
LAI-113 | Unit Test Suite — Pattern | Testing & QA | LAI-112 | LAI-114
LAI-114 | Unit Test Suite — ViewModel | Testing & QA | LAI-113 | LAI-115
LAI-115 | UI Test Suite | Testing & QA | LAI-114 | LAI-116
LAI-116 | Integration Test | Testing & QA | LAI-115 | LAI-117
LAI-117 | Performance Test | Testing & QA | LAI-116 | LAI-118
LAI-118 | Memory ve Leak Test | Testing & QA | LAI-117 | LAI-119
LAI-119 | App Icon ve Launch Screen | App Store Release | LAI-118 | LAI-120
LAI-120 | App Store Metaveri | App Store Release | LAI-119 | LAI-121
LAI-121 | Screenshot Tasarimi | App Store Release | LAI-120 | LAI-122
LAI-122 | Privacy Policy ve Terms | App Store Release | LAI-121 | LAI-123
LAI-123 | TestFlight Beta | App Store Release | LAI-122 | LAI-124
LAI-124 | App Store Review Hazirligi | App Store Release | LAI-123 | LAI-125
LAI-125 | v1.0 Release | App Store Release | LAI-124 | —